## Sheet1
SR NO | WBS Code | Item Description | Unit | BOQ Qty | Rate | Amount | Currency | UoM | Till March 2024 Qty | Till March 2024 Amt | OBL Qty | OBL Amt | 9100023127/AUG-2024/Amt | 9100023127/AUG-2024/Qty | 9100023419/FEB-2025/Amt | 9100023419/FEB-2025/Qty | 9100023750/MAR-2025/Amt | 9100023750/MAR-2025/Qty | 9100023833/MAR-2025/Amt | 9100023833/MAR-2025/Qty | 9100023834/MAR-2025/Amt | 9100023834/MAR-2025/Qty | FY_CUMM_QTY | FY_CUMM_AMT | BAL QTY | BAL AMT
1 | E-039-WS-01-01-01 | SUBMISSION OF DSR FOR REVIEW | LS | 1 | 7960705.61 | 7960705.61 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 7960705.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7960705.61
2 | E-039-WS-01-01-02 | CLEARNE & FINAL SUBMISSION OF FINAL DSR | LS | 1 | 1990176.16 | 1990176.16 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1990176.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990176.16
3 | E-039-WS-01-01-03 | NOT IN USE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | E-039-WS-01-02-01 | 2.1 CIVIL, PIPELINE AND BUILDING WORKS | LS | 1 | 3334144.14 | 3334144.14 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3334144.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3334144.14
5 | E-039-WS-01-02-02 | 2.2 MECHANICAL PLANTS | LS | 1 | 2778453.45 | 2778453.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2778453.45 | 0 | 0 | 2083840.09 | 0.75 | 694613.36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2778453.45 | 0 | 0
6 | E-039-WS-01-02-03 | 2.3 ELECTRICAL PLANTS | LS | 1 | 2222761.79 | 2222761.79 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2222761.79 | 0 | 0 | 666828.54 | 0.3 | 444552.36 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1111380.9 | 0.5 | 1111380.895
7 | E-039-WS-01-02-04 | 2.4 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEM | LS | 1 | 1667072.07 | 1667072.07 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1667072.07 | 0 | 0 | 833536.04 | 0.5 | 833536.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1667072.08 | 0 | 0
8 | E-039-WS-01-02-05 | 2.5 PRODUCTION OF PROGRESS REPORTS | LS | 1 | 1111381.38 | 1111381.38 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1111381.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1111381.38
9 | E-039-WS-01-03-01 | FIRST ISSUE (PRIOR_TO CHECK) | LS | 1 | 3980353.29 | 3980353.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3980353.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3980353.29
10 | E-039-WS-01-03-02 | 3.2 AS BUILT O & M MANUALS | LS | 1 | 995088.08 | 995088.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 995088.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 995088.08
11 | E-039-WS-01-04-01 | Vehicle Purchase for Client | NOS | 2 | 1242617.05 | 2485234.1 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 2485234.1 | 446099.52 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 446099.52 | 1.641 | 2039134.579
12 | E-039-WS-02-01-01 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CD | LS | 1 | 1752684.27 | 1752684.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1752684.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752684.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1752684.27 | 0 | 0
13 | E-039-WS-02-01-02 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CD | LS | 1 | 1752684.27 | 1752684.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1752684.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752684.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1752684.27 | 0 | 0
14 | E-039-WS-02-01-03 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -CD | LS | 1 | 2453758.56 | 2453758.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2453758.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453758.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2453758.56 | 0 | 0
15 | E-039-WS-02-01-04 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CD | LS | 1 | 701073.32 | 701073.32 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 701073.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701073.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 701073.32 | 0 | 0
16 | E-039-WS-02-01-05 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-CD | LS | 1 | 350536.66 | 350536.66 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 350536.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350536.66
17 | E-039-WS-02-02-01 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-IW | LS | 1 | 1176537.25 | 1176537.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1176537.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176537.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1176537.25 | 0 | 0
18 | E-039-WS-02-02-02 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-IW | LS | 1 | 1176537.25 | 1176537.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1176537.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176537.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1176537.25 | 0 | 0
19 | E-039-WS-02-02-03 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -IW | LS | 1 | 1647152.15 | 1647152.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1647152.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647152.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1647152.15 | 0 | 0
20 | E-039-WS-02-02-04 | AFTER COMPLETION OF TESTING-IW | LS | 1 | 470614.9 | 470614.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 470614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470614.9
21 | E-039-WS-02-02-05 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-IW | LS | 1 | 235307.45 | 235307.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 235307.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235307.45
22 | E-039-WS-02-03-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION & SUPPLY | LS | 1 | 2069485.3 | 2069485.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2069485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034742.65 | 0.5 | 517371.33 | 0.25 | 0.75 | 1552113.98 | 0.25 | 517371.325
23 | E-039-WS-02-03-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2069485.3 | 2069485.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2069485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034742.65 | 0.5 | 517371.33 | 0.25 | 0.75 | 1552113.98 | 0.25 | 517371.325
24 | E-039-WS-02-03-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE(LAYIN | LS | 1 | 2897280.39 | 2897280.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2897280.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448640.2 | 0.5 | 724320.1 | 0.25 | 0.75 | 2172960.3 | 0.25 | 724320.098
25 | E-039-WS-02-03-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING (REFILLING) | LS | 1 | 827794.12 | 827794.12 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 827794.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620845.59 | 0.75 | 0.75 | 620845.59 | 0.25 | 206948.53
26 | E-039-WS-02-03-01-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 413897.06 | 413897.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 413897.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 413897.06
27 | E-039-WS-02-03-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-IC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
28 | E-039-WS-02-03-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-IC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
29 | E-039-WS-02-03-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -IC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30 | E-039-WS-02-03-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-IC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
31 | E-039-WS-02-03-02-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-IC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
32 | E-039-WS-02-04-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-JW | LS | 1 | 7971356.7 | 7971356.7 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 7971356.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971356.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7971356.7 | 0 | 0
33 | E-039-WS-02-04-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-JW | LS | 1 | 7971356.7 | 7971356.7 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 7971356.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992839.18 | 0.25 | 5978517.53 | 0.75 | 1 | 7971356.71 | 0 | 0
34 | E-039-WS-02-04-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -JW | LS | 1 | 11159899.37 | 11159899.37 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 11159899.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11159899.37
35 | E-039-WS-02-04-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-JW | LS | 1 | 3188542.68 | 3188542.68 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3188542.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3188542.68
36 | E-039-WS-02-04-01-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-JW | LS | 1 | 1594271.34 | 1594271.34 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1594271.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594271.34
37 | E-039-WS-02-04-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-ESB&TYI | LS | 1 | 1167432.83 | 1167432.83 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1167432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167432.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1167432.83 | 0 | 0
38 | E-039-WS-02-04-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-ESB&TYI | LS | 1 | 1167432.83 | 1167432.83 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1167432.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291858.21 | 0.25 | 583716.42 | 0.5 | 0.75 | 875574.63 | 0.25 | 291858.208
39 | E-039-WS-02-04-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRCT -ESB&TYI | LS | 1 | 1634405.38 | 1634405.38 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1634405.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1634405.38
40 | E-039-WS-02-04-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-ESB&TYI | LS | 1 | 466972.55 | 466972.55 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 466972.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 466972.55
41 | E-039-WS-02-04-02-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-ESB&TYI | LS | 1 | 233485.79 | 233485.79 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 233485.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233485.79
42 | E-039-WS-02-05-01 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CB | LS | 1 | 1406710.01 | 1406710.01 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1406710.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1406710.01
43 | E-039-WS-02-05-02 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CB | LS | 1 | 1406710.01 | 1406710.01 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1406710.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1406710.01
44 | E-039-WS-02-05-03 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE-CB | LS | 1 | 1969394.01 | 1969394.01 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1969394.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1969394.01
45 | E-039-WS-02-05-04 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CB | LS | 1 | 562684 | 562684 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 562684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562684
46 | E-039-WS-02-05-05 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-CB | LS | 1 | 281342 | 281342 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 281342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281342
47 | E-039-WS-02-06-01-001 | After Completion of Foundation-Comp wall | LS | 1 | 1190493.61 | 1190493.61 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1190493.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071444.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1071444.25 | 0.1 | 119049.361
48 | E-039-WS-02-06-01-002 | After Completion of Substructure-Comp wa | LS | 1 | 1190493.61 | 1190493.61 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1190493.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071444.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1071444.25 | 0.1 | 119049.361
49 | E-039-WS-02-06-01-003 | After Completion of Superstructure-Comp | LS | 1 | 1666689.89 | 1666689.89 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1666689.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250017.42 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1250017.42 | 0.25 | 416672.473
50 | E-039-WS-02-06-01-004 | After Completion of Testing-Comp wall | LS | 1 | 476197.25 | 476197.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 476197.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 476197.25
51 | E-039-WS-02-06-01-005 | After Successful Completion of TR-Comp w | LS | 1 | 238098.14 | 238098.14 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 238098.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238098.14
52 | E-039-WS-02-06-02-001 | After Completion of Foundation (exc)ARHW | LS | 1 | 357148.18 | 357148.18 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 357148.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357148.18
53 | E-039-WS-02-06-02-002 | After Completion of Substructure - ARHW | LS | 1 | 357148.18 | 357148.18 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 357148.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357148.18
54 | E-039-WS-02-06-02-003 | After Completion of Superstructure-ARHW | LS | 1 | 500006.87 | 500006.87 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 500006.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500006.87
55 | E-039-WS-02-06-02-004 | After Completion of Testing-ARHW | LS | 1 | 142859.66 | 142859.66 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 142859.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142859.66
56 | E-039-WS-02-06-02-005 | After Successful Completion of TR-ARHW | LS | 1 | 71428.86 | 71428.86 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 71428.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71428.86
57 | E-039-WS-02-06-03-001 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 833345.43 | 833345.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 833345.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 833345.43
58 | E-039-WS-02-06-03-002 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 833345.43 | 833345.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 833345.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 833345.43
59 | E-039-WS-02-06-03-003 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 1166683.02 | 1166683.02 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1166683.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1166683.02
60 | E-039-WS-02-06-03-004 | After Completion of Testing | LS | 1 | 333338.56 | 333338.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 333338.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333338.56
61 | E-039-WS-02-06-03-005 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 166668.31 | 166668.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 166668.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166668.31
62 | E-039-WS-02-07-01 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-SM | LS | 1 | 129715.19 | 129715.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 129715.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129715.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129715.19 | 0 | 0
63 | E-039-WS-02-07-02 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-SM | LS | 1 | 129715.19 | 129715.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 129715.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129715.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129715.19 | 0 | 0
64 | E-039-WS-02-07-03 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -SM | LS | 1 | 181600.49 | 181600.49 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 181600.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800.25 | 0.5 | 0 | 0 | 45400.12 | 0.25 | 0.75 | 136200.37 | 0.25 | 45400.123
65 | E-039-WS-02-07-04 | AFTER COMPLETION OF TESTING-SM | LS | 1 | 51885.3 | 51885.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 51885.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51885.3
66 | E-039-WS-02-07-05 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-SM | LS | 1 | 25942.65 | 25942.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 25942.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25942.65
67 | E-039-WS-02-08-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-VTP | LS | 1 | 19282747.37 | 19282747.37 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 19282747.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19282747.37
68 | E-039-WS-02-08-01-002 | AFTER LAYING/ INSTALl AT WORKSITE-VTP | LS | 1 | 12270839.5 | 12270839.5 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 12270839.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12270839.5
69 | E-039-WS-02-08-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-VTP | LS | 1 | 3505954.42 | 3505954.42 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3505954.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3505954.42
70 | E-039-WS-02-08-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-EOT,LT,HT | LS | 1 | 8264035.28 | 8264035.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8264035.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8264035.28
71 | E-039-WS-02-08-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALL_WORKSITE-EOT,LT,HT | LS | 1 | 5258931.63 | 5258931.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5258931.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5258931.63
72 | E-039-WS-02-08-02-003 | AFTER TR AND COMMISSIONING-EOT,LT,HT | LS | 1 | 1502551.34 | 1502551.34 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1502551.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1502551.34
73 | E-039-WS-02-08-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-FV | LS | 1 | 8538375.53 | 8538375.53 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8538375.53 | 7684537.98 | 0.9 | 0 | 0 | 853837.55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8538375.53 | 0 | 0
74 | E-039-WS-02-08-03-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-FV | LS | 1 | 5433512.23 | 5433512.23 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5433512.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630053.67 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1630053.67 | 0.7 | 3803458.561
75 | E-039-WS-02-08-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-FV | LS | 1 | 1552431.65 | 1552431.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1552431.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1552431.65
76 | E-039-WS-02-09-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-EEFL | LS | 1 | 5033446.4 | 5033446.4 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5033446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5033446.4
77 | E-039-WS-02-09-01-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-EEFL | LS | 1 | 3203101.99 | 3203101.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3203101.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3203101.99
78 | E-039-WS-02-09-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-EEFL | LS | 1 | 915172.69 | 915172.69 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 915172.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915172.69
79 | E-039-WS-02-09-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-TRFRM | LS | 1 | 3355631.58 | 3355631.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3355631.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3355631.58
80 | E-039-WS-02-09-02-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-TRFRM | LS | 1 | 2135401.65 | 2135401.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2135401.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2135401.65
81 | E-039-WS-02-09-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-TRFRM | LS | 1 | 610114.48 | 610114.48 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 610114.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610114.48
82 | E-039-WS-02-09-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-CP | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
83 | E-039-WS-02-09-03-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-CP | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 | E-039-WS-02-09-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-CP | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
85 | E-039-WS-02-09-04-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-SSCP | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
86 | E-039-WS-02-09-04-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-SSCP | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
87 | E-039-WS-02-09-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-SSCP | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
88 | E-039-WS-02-09-05-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-IW | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | E-039-WS-02-09-05-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-IW | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
90 | E-039-WS-02-09-05-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-IW | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
91 | E-039-WS-02-10-01 | After supply of Bare pipes at site-MS PI | M | 18268 | 4916.75 | 89819189 | INR | M | 0 | 0 | 18268 | 89819189 | 3933400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3933400 | 17468 | 85885789
92 | E-039-WS-02-10-02 | After comple of inner lining,exter gunit | M | 18268 | 1092.61 | 19959799.48 | INR | M | 0 | 0 | 18268 | 19959799.48 | 9024958.6 | 8260 | 3911543.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840 | 12936502.4 | 6428 | 7023297.08
93 | E-039-WS-02-10-03 | After laying/ installation at work site | M | 18268 | 3824.14 | 69859389.52 | INR | M | 0 | 0 | 18268 | 69859389.52 | 16600591.74 | 4341 | 15522184.26 | 4059 | 0 | 0 | 4462771.38 | 1167 | 10849085.18 | 2837 | 12404 | 47434632.56 | 5864 | 22424756.96
94 | E-039-WS-02-10-04 | After trial run and commissioning | M | 18268 | 1092.61 | 19959799.48 | INR | M | 0 | 0 | 18268 | 19959799.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18268 | 19959799.48
95 | E-039-WS-02-11-01 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 1663320.11 | 1663320.11 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1663320.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1663320.11
96 | E-039-WS-02-11-02 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 1663320.11 | 1663320.11 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1663320.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1663320.11
97 | E-039-WS-02-11-03 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2328647.96 | 2328647.96 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2328647.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2328647.96
98 | E-039-WS-02-11-04 | After Completion of Testing | LS | 1 | 665327.85 | 665327.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 665327.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665327.85
99 | E-039-WS-02-11-05 | After Completion of Trial run | LS | 1 | 332663.44 | 332663.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 332663.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332663.44
100 | E-039-WS-03-01-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CA | LS | 1 | 736056.37 | 736056.37 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 736056.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 736056.37
101 | E-039-WS-03-01-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CA | LS | 1 | 736056.37 | 736056.37 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 736056.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736056.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 736056.37 | 0 | 0
102 | E-039-WS-03-01-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -CA | LS | 1 | 1030478.53 | 1030478.53 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1030478.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515239.27 | 0.5 | 515239.27 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1030478.54 | 0 | 0
103 | E-039-WS-03-01-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CA | LS | 1 | 294422.16 | 294422.16 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 294422.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294422.16
104 | E-039-WS-03-01-01-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-CA | LS | 1 | 147211.08 | 147211.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 147211.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147211.08
105 | E-039-WS-03-01-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-PF | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
106 | E-039-WS-03-01-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-PF | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
107 | E-039-WS-03-01-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -PF | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | E-039-WS-03-01-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-PF | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | E-039-WS-03-01-02-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-PF | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | E-039-WS-03-01-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION -DC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
111 | E-039-WS-03-01-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE -DC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
112 | E-039-WS-03-01-03-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -DC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
113 | E-039-WS-03-01-03-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING -DC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
114 | E-039-WS-03-01-03-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | E-039-WS-03-01-04-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-BC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
116 | E-039-WS-03-01-04-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-BC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | E-039-WS-03-01-04-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -BC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
118 | E-039-WS-03-01-04-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-BC | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
119 | E-039-WS-03-01-04-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
120 | E-039-WS-03-01-05-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-DC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
121 | E-039-WS-03-01-05-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-DC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
122 | E-039-WS-03-01-05-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE-DC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
123 | E-039-WS-03-01-05-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-DC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
124 | E-039-WS-03-01-05-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
125 | E-039-WS-03-01-06-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CWC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
126 | E-039-WS-03-01-06-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CWC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
127 | E-039-WS-03-01-06-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -CWC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
128 | E-039-WS-03-01-06-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CWC | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
129 | E-039-WS-03-01-06-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
130 | E-039-WS-03-02-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-FM | LS | 1 | 322571.56 | 322571.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 322571.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322571.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322571.56 | 0 | 0
131 | E-039-WS-03-02-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-FM | LS | 1 | 322571.56 | 322571.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 322571.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322571.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322571.56 | 0 | 0
132 | E-039-WS-03-02-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -FM | LS | 1 | 451599.99 | 451599.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 451599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225800 | 0.5 | 112900 | 0.25 | 0.75 | 338700 | 0.25 | 112899.998
133 | E-039-WS-03-02-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-FM | LS | 1 | 129028.43 | 129028.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 129028.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129028.43
134 | E-039-WS-03-02-01-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 64514.7 | 64514.7 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 64514.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64514.7
135 | E-039-WS-03-02-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-PM | LS | 1 | 382122.77 | 382122.77 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 382122.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382122.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 382122.77 | 0 | 0
136 | E-039-WS-03-02-02-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-PM | LS | 1 | 243169.3 | 243169.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 243169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243169.3
137 | E-039-WS-03-02-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-PM | LS | 1 | 69477.22 | 69477.22 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 69477.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69477.22
138 | E-039-WS-03-03-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CFOCUL | LS | 1 | 4131635.46 | 4131635.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4131635.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131635.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4131635.46 | 0 | 0
139 | E-039-WS-03-03-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CFOCUL | LS | 1 | 4131635.46 | 4131635.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4131635.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131635.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4131635.46 | 0 | 0
140 | E-039-WS-03-03-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUC-CFOCUL | LS | 1 | 5784289.45 | 5784289.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5784289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205860.51 | 0.9 | 0 | 0 | 578428.95 | 0.1 | 1 | 5784289.46 | 0 | 0
141 | E-039-WS-03-03-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CFOCUL | LS | 1 | 1652653.99 | 1652653.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1652653.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1652653.99
142 | E-039-WS-03-03-01-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 826326.51 | 826326.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 826326.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 826326.51
143 | E-039-WS-03-03-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-SSB | LS | 1 | 3495999.31 | 3495999.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3495999.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495999.31 | 1 | 1 | 3495999.31 | 0 | 0
144 | E-039-WS-03-03-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALL AT WORKSITE-SSB | LS | 1 | 2224727.01 | 2224727.01 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2224727.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2224727.01
145 | E-039-WS-03-03-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-SSB | LS | 1 | 635636.15 | 635636.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 635636.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635636.15
146 | E-039-WS-03-03-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-P&F | LS | 1 | 1398399.53 | 1398399.53 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1398399.53 | 0 | 0 | 1398399.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1398399.53 | 0 | 0
147 | E-039-WS-03-03-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALL AT WORKSITE-P&F | LS | 1 | 889890.61 | 889890.61 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 889890.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889890.61
148 | E-039-WS-03-03-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-P&F | LS | 1 | 254254.46 | 254254.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 254254.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254254.46
149 | E-039-WS-03-04-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-FHCW | LS | 1 | 9928014.99 | 9928014.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 9928014.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9928014.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9928014.99 | 0 | 0
150 | E-039-WS-03-04-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-FHCW | LS | 1 | 9928014.99 | 9928014.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 9928014.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482003.75 | 0.25 | 7446011.24 | 0.75 | 1 | 9928014.99 | 0 | 0
151 | E-039-WS-03-04-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE-FHCW | LS | 1 | 13899221.18 | 13899221.18 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 13899221.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13899221.18
152 | E-039-WS-03-04-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-FHCW | LS | 1 | 3971206.19 | 3971206.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3971206.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3971206.19
153 | E-039-WS-03-04-01-005 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN-FHCW | LS | 1 | 1985603.58 | 1985603.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1985603.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1985603.58
154 | E-039-WS-03-04-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-SFM | NOS | 12 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
155 | E-039-WS-03-04-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALL AT WORKSITE-SFM | NOS | 12 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
156 | E-039-WS-03-04-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-SFM | NOS | 12 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
157 | E-039-WS-03-04-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-GFM | NOS | 0 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | E-039-WS-03-04-03-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-GFM | NOS | 12 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
159 | E-039-WS-03-04-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-GFM | NOS | 12 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
160 | E-039-WS-03-04-04-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-P&FEMW | LS | 1 | 2352176.28 | 2352176.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2352176.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176088.14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1176088.14 | 0.5 | 1176088.14
161 | E-039-WS-03-04-04-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-P&FEMW | LS | 1 | 1496839.01 | 1496839.01 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1496839.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1496839.01
162 | E-039-WS-03-04-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-P&FEMW | LS | 1 | 427668.15 | 427668.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 427668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427668.15
163 | E-039-WS-03-04-05-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-P&M | LS | 1 | 4704352.56 | 4704352.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4704352.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4704352.56
164 | E-039-WS-03-04-05-002 | AFTER LAYING/ INSTALL AT WORKSITE-P&M | LS | 1 | 2993678.02 | 2993678.02 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2993678.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2993678.02
165 | E-039-WS-03-04-05-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-P&M | LS | 1 | 855336.3 | 855336.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 855336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855336.3
166 | E-039-WS-03-04-06-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-AD&C | LS | 1 | 4704352.56 | 4704352.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4704352.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704352.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4704352.56 | 0 | 0
167 | E-039-WS-03-04-06-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-AD&C | LS | 1 | 2993678.02 | 2993678.02 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2993678.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2993678.02
168 | E-039-WS-03-04-06-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-AD&C | LS | 1 | 855336.3 | 855336.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 855336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855336.3
169 | E-039-WS-03-04-07-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE-ELH | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
170 | E-039-WS-03-04-07-002 | AFTER LAYING/ INSTAL AT WORKSITE-ELH | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
171 | E-039-WS-03-04-07-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING-ELH | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
172 | E-039-WS-03-04-08-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CHMH | LS | 1 | 1418287.44 | 1418287.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1418287.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418287.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1418287.44 | 0 | 0
173 | E-039-WS-03-04-08-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CHMH | LS | 1 | 1418288.41 | 1418288.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1418288.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418288.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1418288.41 | 0 | 0
174 | E-039-WS-03-04-08-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERST-CHMH | LS | 1 | 1985603.58 | 1985603.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1985603.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1985603.58
175 | E-039-WS-03-04-08-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CHMH | LS | 1 | 567315.17 | 567315.17 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 567315.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567315.17
176 | E-039-WS-03-04-08-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 283657.1 | 283657.1 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 283657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283657.1
177 | E-039-WS-03-04-09-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION-CB | LS | 1 | 1418287.44 | 1418287.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1418287.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1418287.44
178 | E-039-WS-03-04-09-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE-CB | LS | 1 | 1418287.44 | 1418287.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1418287.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418287.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1418287.44 | 0 | 0
179 | E-039-WS-03-04-09-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE -CB | LS | 1 | 1985603.58 | 1985603.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1985603.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595681.07 | 0.3 | 992801.79 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1588482.86 | 0.2 | 397120.716
180 | E-039-WS-03-04-09-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING-CB | LS | 1 | 567315.17 | 567315.17 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 567315.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567315.17
181 | E-039-WS-03-04-09-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 283658.07 | 283658.07 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 283658.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283658.07
182 | E-039-WS-03-04-10-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 336025.46 | 336025.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 336025.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168012.73 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 168012.73 | 0.5 | 168012.73
183 | E-039-WS-03-04-10-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 213834.56 | 213834.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 213834.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213834.56
184 | E-039-WS-03-04-10-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 61095.45 | 61095.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 61095.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61095.45
185 | E-039-WS-03-04-11-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 672049.95 | 672049.95 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 672049.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672049.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 672049.95 | 0 | 0
186 | E-039-WS-03-04-11-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 427668.15 | 427668.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 427668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427668.15
187 | E-039-WS-03-04-11-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 122190.9 | 122190.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 122190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122190.9
188 | E-039-WS-03-04-12-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 672049.95 | 672049.95 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 672049.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672049.95
189 | E-039-WS-03-04-12-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 427668.15 | 427668.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 427668.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427668.15
190 | E-039-WS-03-04-12-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 122190.9 | 122190.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 122190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122190.9
191 | E-039-WS-03-04-13-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
192 | E-039-WS-03-04-13-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
193 | E-039-WS-03-04-13-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | NOS | 0 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | E-039-WS-03-04-14-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 1680125.36 | 1680125.36 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1680125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680125.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1680125.36 | 0 | 0
195 | E-039-WS-03-04-14-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 1069170.86 | 1069170.86 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1069170.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1069170.86
196 | E-039-WS-03-04-14-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 305477.25 | 305477.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 305477.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305477.25
197 | E-039-WS-03-05-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1078170.52 | 1078170.52 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1078170.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078170.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1078170.52 | 0 | 0
198 | E-039-WS-03-05-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1078170.52 | 1078170.52 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1078170.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1078170.52
199 | E-039-WS-03-05-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 1509439.31 | 1509439.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1509439.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1509439.31
200 | E-039-WS-03-05-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 431267.82 | 431267.82 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 431267.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 431267.82
201 | E-039-WS-03-05-01-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 215633.91 | 215633.91 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 215633.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215633.91
202 | E-039-WS-03-05-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | E-039-WS-03-05-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
204 | E-039-WS-03-05-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 0 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | E-039-WS-03-05-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 729838.67 | 729838.67 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 729838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729838.67
206 | E-039-WS-03-05-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 464442.79 | 464442.79 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 464442.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464442.79
207 | E-039-WS-03-05-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 132697.94 | 132697.94 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 132697.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132697.94
208 | E-039-WS-03-05-04-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 547378.76 | 547378.76 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 547378.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273689.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 273689.38 | 0.5 | 273689.38
209 | E-039-WS-03-05-04-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 348331.85 | 348331.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 348331.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348331.85
210 | E-039-WS-03-05-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 99523.94 | 99523.94 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 99523.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99523.94
211 | E-039-WS-03-06-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 3596783.28 | 3596783.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3596783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596783.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3596783.28 | 0 | 0
212 | E-039-WS-03-06-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 3596783.28 | 3596783.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3596783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596783.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3596783.28 | 0 | 0
213 | E-039-WS-03-06-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 5035496.98 | 5035496.98 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5035496.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021298.19 | 0.6 | 0 | 0 | 2014198.79 | 0.4 | 1 | 5035496.98 | 0 | 0
214 | E-039-WS-03-06-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 1438713.7 | 1438713.7 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1438713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1438713.7
215 | E-039-WS-03-06-01-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 719356.85 | 719356.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 719356.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 719356.85
216 | E-039-WS-03-06-02-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
217 | E-039-WS-03-06-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
218 | E-039-WS-03-06-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
219 | E-039-WS-03-06-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
220 | E-039-WS-03-06-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
221 | E-039-WS-03-06-03-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
222 | E-039-WS-03-06-03-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 0 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | E-039-WS-03-06-03-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
224 | E-039-WS-03-06-04-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
225 | E-039-WS-03-06-04-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
226 | E-039-WS-03-06-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
227 | E-039-WS-03-07-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
228 | E-039-WS-03-07-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
229 | E-039-WS-03-07-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
230 | E-039-WS-03-07-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
231 | E-039-WS-03-07-01-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 0 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | E-039-WS-03-07-02-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
233 | E-039-WS-03-07-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 1 | 1 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
234 | E-039-WS-03-07-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
235 | E-039-WS-03-07-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
236 | E-039-WS-03-07-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
237 | E-039-WS-03-07-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
238 | E-039-WS-03-08-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
239 | E-039-WS-03-08-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
240 | E-039-WS-03-08-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
241 | E-039-WS-03-08-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
242 | E-039-WS-03-08-01-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
243 | E-039-WS-03-08-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1694569.63 | 1694569.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1694569.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694569.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1694569.63 | 0 | 0
244 | E-039-WS-03-08-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1694569.63 | 1694569.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1694569.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694569.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1694569.63 | 0 | 0
245 | E-039-WS-03-08-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 2372396.9 | 2372396.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2372396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542057.99 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1542057.99 | 0.35 | 830338.915
246 | E-039-WS-03-08-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 677827.27 | 677827.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 677827.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677827.27
247 | E-039-WS-03-08-02-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 338913.15 | 338913.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 338913.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338913.15
248 | E-039-WS-03-08-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
249 | E-039-WS-03-08-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
250 | E-039-WS-03-08-03-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
251 | E-039-WS-03-08-03-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
252 | E-039-WS-03-08-03-005 | AFTER SUCCESS COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
253 | E-039-WS-03-08-04-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 4516678.9 | 4516678.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4516678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516678.9 | 1 | 1 | 4516678.9 | 0 | 0
254 | E-039-WS-03-08-04-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 2874249.68 | 2874249.68 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2874249.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2874249.68
255 | E-039-WS-03-08-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 821214.61 | 821214.61 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 821214.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 821214.61
256 | E-039-WS-03-08-05-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 2007413.06 | 2007413.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2007413.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2007413.06
257 | E-039-WS-03-08-05-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 1277444.41 | 1277444.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1277444.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277444.41
258 | E-039-WS-03-08-05-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 364983.84 | 364983.84 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 364983.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364983.84
259 | E-039-WS-03-08-06-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 1505559.31 | 1505559.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1505559.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602223.72 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 602223.72 | 0.6 | 903335.586
260 | E-039-WS-03-08-06-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 958083.55 | 958083.55 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 958083.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 958083.55
261 | E-039-WS-03-08-06-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 273737.88 | 273737.88 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 273737.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273737.88
262 | E-039-WS-03-08-07-004 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2541853.96 | 2541853.96 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2541853.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541853.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2541853.96 | 0 | 0
263 | E-039-WS-03-08-07-005 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2541853.96 | 2541853.96 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2541853.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541853.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2541853.96 | 0 | 0
264 | E-039-WS-03-08-07-006 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 3558595.35 | 3558595.35 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3558595.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3558595.35
265 | E-039-WS-03-08-07-007 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 1016741.39 | 1016741.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1016741.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1016741.39
266 | E-039-WS-03-08-07-008 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 508370.21 | 508370.21 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 508370.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508370.21
267 | E-039-WS-03-08-08-001 | AFTER SUCCESSFUL SUPPLY AT WORKSITE | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
268 | E-039-WS-03-08-08-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
269 | E-039-WS-03-08-08-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
270 | E-039-WS-03-08-09-001 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 847285.3 | 847285.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 847285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847285.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 847285.3 | 0 | 0
271 | E-039-WS-03-08-09-002 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 847285.3 | 847285.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 847285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847285.3 | 1 | 1 | 847285.3 | 0 | 0
272 | E-039-WS-03-08-09-003 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 1186198.45 | 1186198.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1186198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186198.45 | 1 | 1 | 1186198.45 | 0 | 0
273 | E-039-WS-03-08-09-004 | After Completion of Testing | LS | 1 | 338913.15 | 338913.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 338913.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338913.15
274 | E-039-WS-03-08-09-005 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 169457.06 | 169457.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 169457.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169457.06
275 | E-039-WS-03-08-10-001 | After supply at worksite | LS | 1 | 2007413.06 | 2007413.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2007413.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003706.53 | 0.5 | 0.5 | 1003706.53 | 0.5 | 1003706.53
276 | E-039-WS-03-08-10-002 | After laying/ installation at worksite | LS | 1 | 1277444.41 | 1277444.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1277444.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277444.41
277 | E-039-WS-03-08-10-003 | After trial run & commissioning | LS | 1 | 364983.84 | 364983.84 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 364983.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364983.84
278 | E-039-WS-03-09-01 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 2894913.59 | 2894913.59 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2894913.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894913.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2894913.59 | 0 | 0
279 | E-039-WS-03-09-02 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 2894913.59 | 2894913.59 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2894913.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894913.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2894913.59 | 0 | 0
280 | E-039-WS-03-09-03 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 4052878.25 | 4052878.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4052878.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4052878.25
281 | E-039-WS-03-09-04 | After Completion of Testing | LS | 1 | 1157965.63 | 1157965.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1157965.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1157965.63
282 | E-039-WS-03-09-05 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 578982.33 | 578982.33 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 578982.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578982.33
283 | E-039-WS-03-10-01-001 | After supply of bare pipes at worksite | M | 856 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0
284 | E-039-WS-03-10-01-002 | After completion of lining & guniting | M | 856 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0
285 | E-039-WS-03-10-01-003 | After laying/ installation at worksite | M | 856 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0
286 | E-039-WS-03-10-01-005-01 | After supply of bare pipes at worksite | M | 265 | 1010.93 | 267896.45 | INR | M | 0 | 0 | 265 | 267896.45 | 0 | 0 | 267896.45 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 267896.45 | 0 | 0
287 | E-039-WS-03-10-01-005-02 | After completion of lining and guniting | M | 265 | 224.65 | 59532.25 | INR | M | 0 | 0 | 265 | 59532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59532.25 | 265 | 0 | 0 | 265 | 59532.25 | 0 | 0
288 | E-039-WS-03-10-01-005-03 | After laying installation at worksite | M | 265 | 786.28 | 208364.2 | INR | M | 0 | 0 | 265 | 208364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 208364.2
289 | E-039-WS-03-10-01-005-04 | After trial run and commissioning | M | 265 | 224.65 | 59532.25 | INR | M | 0 | 0 | 265 | 59532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 59532.25
290 | E-039-WS-03-10-01-006-01 | After supply of bare pipes at worksite | M | 381 | 1149.11 | 437810.91 | INR | M | 0 | 0 | 381 | 437810.91 | 0 | 0 | 437810.91 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 437810.91 | 0 | 0
291 | E-039-WS-03-10-01-006-02 | After completion of lining and guniting | M | 381 | 255.36 | 97292.16 | INR | M | 0 | 0 | 381 | 97292.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97292.16 | 381 | 0 | 0 | 381 | 97292.16 | 0 | 0
292 | E-039-WS-03-10-01-006-03 | After laying installation at worksite | M | 381 | 893.76 | 340522.56 | INR | M | 0 | 0 | 381 | 340522.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 340522.56
293 | E-039-WS-03-10-01-006-04 | After trial run & commissioning | M | 381 | 255.36 | 97292.16 | INR | M | 0 | 0 | 381 | 97292.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 97292.16
294 | E-039-WS-03-10-01-007-01 | After supply of bare pipes at worksite | M | 40 | 1407.15 | 56286 | INR | M | 0 | 0 | 40 | 56286 | 0 | 0 | 56286 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56286 | 0 | 0
295 | E-039-WS-03-10-01-007-02 | After completion of lining and guniting | M | 40 | 312.7 | 12508 | INR | M | 0 | 0 | 40 | 12508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508 | 40 | 0 | 0 | 40 | 12508 | 0 | 0
296 | E-039-WS-03-10-01-007-03 | After laying installation at worksite | M | 40 | 1094.45 | 43778 | INR | M | 0 | 0 | 40 | 43778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43778
297 | E-039-WS-03-10-01-007-04 | After trial run and commissioning | M | 40 | 312.7 | 12508 | INR | M | 0 | 0 | 40 | 12508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12508
298 | E-039-WS-03-10-01-008-01 | After supply of bare pipes at worksite | M | 140 | 1815.23 | 254132.2 | INR | M | 0 | 0 | 140 | 254132.2 | 0 | 0 | 254132.2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 254132.2 | 0 | 0
299 | E-039-WS-03-10-01-008-02 | After completion of lining and guniting | M | 140 | 403.38 | 56473.2 | INR | M | 0 | 0 | 140 | 56473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56473.2 | 140 | 0 | 0 | 140 | 56473.2 | 0 | 0
300 | E-039-WS-03-10-01-008-03 | After laying installation at worksite | M | 140 | 1411.84 | 197657.6 | INR | M | 0 | 0 | 140 | 197657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 197657.6
301 | E-039-WS-03-10-01-008-04 | After trial run and commissioning | M | 140 | 403.38 | 56473.2 | INR | M | 0 | 0 | 140 | 56473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 56473.2
302 | E-039-WS-03-10-01-009-01 | After supply of bare pipes at worksite | M | 30 | 1982.23 | 59466.9 | INR | M | 0 | 0 | 30 | 59466.9 | 0 | 0 | 59466.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59466.9 | 0 | 0
303 | E-039-WS-03-10-01-009-02 | After completion of lining and guniting | M | 30 | 440.48 | 13214.4 | INR | M | 0 | 0 | 30 | 13214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13214.4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 13214.4 | 0 | 0
304 | E-039-WS-03-10-01-009-03 | After laying installation at worksite | M | 30 | 1541.75 | 46252.5 | INR | M | 0 | 0 | 30 | 46252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46252.5
305 | E-039-WS-03-10-01-009-04 | After trial run and commissioning | M | 30 | 440.51 | 13215.3 | INR | M | 0 | 0 | 30 | 13215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13215.3
306 | E-039-WS-03-10-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | M | 278557 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 278557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278557 | 0
307 | E-039-WS-03-10-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | M | 278557 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 278557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278557 | 0
308 | E-039-WS-03-10-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | M | 278557 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 278557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278557 | 0
309 | E-039-WS-03-10-02-005-01 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | M | 23960 | 1059.63 | 25388734.8 | INR | M | 0 | 0 | 23960 | 25388734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960 | 25388734.8
310 | E-039-WS-03-10-02-005-02 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | M | 23960 | 674.31 | 16156467.6 | INR | M | 0 | 0 | 23960 | 16156467.6 | 3776136 | 5600 | 2804455.29 | 4159 | 909644.19 | 1349 | 850979.22 | 1262 | 2288608.14 | 3394 | 15764 | 10629822.84 | 8196 | 5526644.76
311 | E-039-WS-03-10-02-005-03 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | M | 23960 | 192.66 | 4616133.6 | INR | M | 0 | 0 | 23960 | 4616133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960 | 4616133.6
312 | E-039-WS-03-10-02-006-01 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | M | 46818 | 1329.63 | 62250617.34 | INR | M | 0 | 0 | 46818 | 62250617.34 | 46186692.5 | 34736.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34736.5 | 46186692.5 | 12081.5 | 16063924.845
313 | E-039-WS-03-10-02-006-02 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | M | 46818 | 846.13 | 39614114.34 | INR | M | 0 | 0 | 46818 | 39614114.34 | 4509872.9 | 5330 | 9755455.84 | 11529.5 | 4126152.95 | 4876.5 | 135380.8 | 160 | 4470950.92 | 5284 | 27180 | 22997813.41 | 19638 | 16616300.94
314 | E-039-WS-03-10-02-006-03 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | M | 46818 | 241.75 | 11318251.5 | INR | M | 0 | 0 | 46818 | 11318251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46818 | 11318251.5
315 | E-039-WS-03-10-02-007-01 | After supply at worksite | M | 11446 | 1756.23 | 20101808.58 | INR | M | 0 | 0 | 11446 | 20101808.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11446 | 20101808.58
316 | E-039-WS-03-10-02-007-02 | After laying/ installation at worksite | M | 11446 | 1117.6 | 12792049.6 | INR | M | 0 | 0 | 11446 | 12792049.6 | 1163756.88 | 1041.3 | 126288.8 | 113 | 44704 | 40 | 1436116 | 1285 | 601268.8 | 538 | 3017.3 | 3372134.48 | 8428.7 | 9419915.12
317 | E-039-WS-03-10-02-007-03 | After trial run & commissioning | M | 11446 | 319.31 | 3654822.26 | INR | M | 0 | 0 | 11446 | 3654822.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11446 | 3654822.26
318 | E-039-WS-03-10-02-008-01 | After supply at worksite | M | 13331 | 2163.64 | 28843484.84 | INR | M | 0 | 0 | 13331 | 28843484.84 | 4020043.12 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 4020043.12 | 11473 | 24823441.72
319 | E-039-WS-03-10-02-008-02 | After laying/ installation at worksite | M | 13331 | 1376.86 | 18354920.66 | INR | M | 0 | 0 | 13331 | 18354920.66 | 3860715.44 | 2804 | 1504907.98 | 1093 | 8261.16 | 6 | 366244.76 | 266 | 553497.72 | 402 | 4571 | 6293627.06 | 8760 | 12061293.6
320 | E-039-WS-03-10-02-008-03 | After trial run & commissioning | M | 13331 | 393.39 | 5244282.09 | INR | M | 0 | 0 | 13331 | 5244282.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331 | 5244282.09
321 | E-039-WS-03-10-02-009-01 | After supply at worksite | M | 6171 | 2522.73 | 15567766.83 | INR | M | 0 | 0 | 6171 | 15567766.83 | 55500.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55500.06 | 6149 | 15512266.77
322 | E-039-WS-03-10-02-009-02 | After laying/ installation at worksite | M | 6171 | 1605.37 | 9906738.27 | INR | M | 0 | 0 | 6171 | 9906738.27 | 5816255.51 | 3623 | 1224897.31 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386 | 7041152.82 | 1785 | 2865585.45
323 | E-039-WS-03-10-02-009-03 | After trial run & commissioning | M | 6171 | 458.68 | 2830514.28 | INR | M | 0 | 0 | 6171 | 2830514.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171 | 2830514.28
324 | E-039-WS-03-10-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 12099439.53 | 12099439.53 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 12099439.53 | 9679551.62 | 0.8 | 1209943.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10889495.57 | 0.1 | 1209943.953
325 | E-039-WS-03-10-03-002 | After laying/ installation at worksite | LS | 1 | 7699642.72 | 7699642.72 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 7699642.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309892.82 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2309892.82 | 0.7 | 5389749.904
326 | E-039-WS-03-10-03-003 | After trial run & commissioning | LS | 1 | 2199897.92 | 2199897.92 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2199897.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2199897.92
327 | E-039-WS-03-10-04-004-01 | After supply at worksite | M | 4086 | 250.88 | 1025095.68 | INR | M | 0 | 0 | 4086 | 1025095.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086 | 1025095.68
328 | E-039-WS-03-10-04-004-02 | After laying/ installation at worksite | M | 4086 | 159.65 | 652329.9 | INR | M | 0 | 0 | 4086 | 652329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427223.4 | 2676 | 47096.75 | 295 | 2971 | 474320.15 | 1115 | 178009.75
329 | E-039-WS-03-10-04-004-03 | After trial run & commissioning | M | 4086 | 45.61 | 186362.46 | INR | M | 0 | 0 | 4086 | 186362.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086 | 186362.46
330 | E-039-WS-03-10-04-005-01 | After supply at worksite | M | 24 | 283.32 | 6799.68 | INR | M | 0 | 0 | 24 | 6799.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6799.68
331 | E-039-WS-03-10-04-005-02 | After laying/ installation at worksite | M | 24 | 180.3 | 4327.2 | INR | M | 0 | 0 | 24 | 4327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4327.2 | 0 | 0
332 | E-039-WS-03-10-04-005-03 | After trial run & commissioning | M | 24 | 51.53 | 1236.72 | INR | M | 0 | 0 | 24 | 1236.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1236.72
333 | E-039-WS-03-10-04-006-01 | After supply at worksite | M | 3095 | 344.26 | 1065484.7 | INR | M | 0 | 0 | 3095 | 1065484.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 1065484.7
334 | E-039-WS-03-10-04-006-02 | After laying/ installation at worksite | M | 3095 | 219.08 | 678052.6 | INR | M | 0 | 0 | 3095 | 678052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438160 | 2000 | 23003.4 | 105 | 0 | 0 | 2105 | 461163.4 | 990 | 216889.2
335 | E-039-WS-03-10-04-006-03 | After trial run & commissioning | M | 3095 | 62.59 | 193716.05 | INR | M | 0 | 0 | 3095 | 193716.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 193716.05
336 | E-039-WS-03-10-05-001 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 2357034.04 | 2357034.04 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2357034.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2357034.04
337 | E-039-WS-03-10-05-002 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 2357034.04 | 2357034.04 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2357034.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2357034.04
338 | E-039-WS-03-10-05-003 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 3299846.88 | 3299846.88 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3299846.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299846.88
339 | E-039-WS-03-10-05-004 | After Completion of Testing | LS | 1 | 942812.84 | 942812.84 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 942812.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 942812.84
340 | E-039-WS-03-10-05-005 | After Completion of Trial run | LS | 1 | 471406.42 | 471406.42 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 471406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471406.42
341 | E-039-WS-03-11-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 13444482.27 | 13444482.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 13444482.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722241.14 | 0.5 | 2285561.99 | 0.17 | 0.67 | 9007803.13 | 0.33 | 4436679.149
342 | E-039-WS-03-11-01-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 8555579.45 | 8555579.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8555579.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8555579.45
343 | E-039-WS-03-11-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 2444451.41 | 2444451.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2444451.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2444451.41
344 | E-039-WS-03-11-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
345 | E-039-WS-03-11-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
346 | E-039-WS-03-11-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
347 | E-039-WS-03-11-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 5761921.25 | 5761921.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5761921.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5761921.25
348 | E-039-WS-03-11-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 3666676.63 | 3666676.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3666676.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3666676.63
349 | E-039-WS-03-11-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 1047622.31 | 1047622.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1047622.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1047622.31
350 | E-039-WS-03-12-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 817921.46 | 817921.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817921.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817921.46
351 | E-039-WS-03-12-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 817921.46 | 817921.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817921.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817921.46
352 | E-039-WS-03-12-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 1145089.85 | 1145089.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1145089.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858817.39 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 858817.39 | 0.25 | 286272.463
353 | E-039-WS-03-12-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 327168.39 | 327168.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 327168.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327168.39
354 | E-039-WS-03-12-01-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 163584.68 | 163584.68 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 163584.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163584.68
355 | E-039-WS-03-12-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2181981.05 | 2181981.05 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2181981.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2181981.05
356 | E-039-WS-03-12-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2181981.05 | 2181981.05 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2181981.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2181981.05
357 | E-039-WS-03-12-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 3054774.44 | 3054774.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3054774.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763693.61 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 763693.61 | 0.75 | 2291080.83
358 | E-039-WS-03-12-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 872792.42 | 872792.42 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 872792.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 872792.42
359 | E-039-WS-03-12-02-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 436396.21 | 436396.21 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 436396.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436396.21
360 | E-039-WS-03-13-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 5536958.85 | 5536958.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5536958.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5536958.85
361 | E-039-WS-03-13-01-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 3523519.18 | 3523519.18 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3523519.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3523519.18
362 | E-039-WS-03-13-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 1006720.32 | 1006720.32 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1006720.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1006720.32
363 | E-039-WS-03-13-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 5536959.82 | 5536959.82 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5536959.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5536959.82
364 | E-039-WS-03-13-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 3523519.18 | 3523519.18 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3523519.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3523519.18
365 | E-039-WS-03-13-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 1006720.32 | 1006720.32 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1006720.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1006720.32
366 | E-039-WS-03-13-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
367 | E-039-WS-03-13-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
368 | E-039-WS-03-13-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
369 | E-039-WS-03-13-04-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
370 | E-039-WS-03-13-04-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
371 | E-039-WS-03-13-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
372 | E-039-WS-03-14-02-001 | After Completion of Foundation-IR | LS | 1 | 284766.78 | 284766.78 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 284766.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284766.78
373 | E-039-WS-03-14-02-002 | After Completion of Substructure-IR | LS | 1 | 284766.78 | 284766.78 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 284766.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284766.78
374 | E-039-WS-03-14-02-003 | After Completion of Superstructure-IR | LS | 1 | 398673.88 | 398673.88 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 398673.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398673.88
375 | E-039-WS-03-14-02-004 | After Completion of Testing-IR | LS | 1 | 113907.1 | 113907.1 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 113907.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113907.1
376 | E-039-WS-03-14-02-005 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 56953.55 | 56953.55 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 56953.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56953.55
377 | E-039-WS-03-14-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 142383.39 | 142383.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 142383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142383.39
378 | E-039-WS-03-14-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 142383.39 | 142383.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 142383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142383.39
379 | E-039-WS-03-14-03-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 199336.94 | 199336.94 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 199336.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199336.94
380 | E-039-WS-03-14-03-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 56953.55 | 56953.55 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 56953.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56953.55
381 | E-039-WS-03-14-03-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 28476.29 | 28476.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 28476.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28476.29
382 | E-039-WS-03-14-04-001 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 142383.39 | 142383.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 142383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142383.39
383 | E-039-WS-03-14-04-002 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 142383.39 | 142383.39 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 142383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142383.39
384 | E-039-WS-03-14-04-003 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 199336.94 | 199336.94 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 199336.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199336.94
385 | E-039-WS-03-14-04-004 | After Completion of Testing | LS | 1 | 56953.55 | 56953.55 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 56953.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56953.55
386 | E-039-WS-03-14-04-005 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 28477.26 | 28477.26 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 28477.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28477.26
387 | E-039-WS-03-15-01 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 854301.31 | 854301.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 854301.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854301.31
388 | E-039-WS-03-15-02 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 854301.31 | 854301.31 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 854301.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854301.31
389 | E-039-WS-03-15-03 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 1196021.64 | 1196021.64 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1196021.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717612.98 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 717612.98 | 0.4 | 478408.656
390 | E-039-WS-03-15-04 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 341720.33 | 341720.33 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 341720.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 341720.33
391 | E-039-WS-03-15-05 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 170859.68 | 170859.68 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 170859.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170859.68
392 | E-039-WS-03-22-01 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 3389138.29 | 3389138.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3389138.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3389138.29
393 | E-039-WS-03-22-02 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 3389138.29 | 3389138.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3389138.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389138.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3389138.29 | 0 | 0
394 | E-039-WS-03-22-03 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 4744793.8 | 4744793.8 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4744793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270314.42 | 0.9 | 0 | 0 | 474479.38 | 0.1 | 1 | 4744793.8 | 0 | 0
395 | E-039-WS-03-22-04 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 1355655.51 | 1355655.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1355655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1355655.51
396 | E-039-WS-03-22-05 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 677827.27 | 677827.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 677827.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677827.27
397 | E-039-WS-04-01-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
398 | E-039-WS-04-01-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
399 | E-039-WS-04-01-01-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
400 | E-039-WS-04-01-01-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
401 | E-039-WS-04-01-01-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
402 | E-039-WS-04-01-01-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
403 | E-039-WS-04-01-01-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
404 | E-039-WS-04-01-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037599.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0
405 | E-039-WS-04-01-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037599.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0
406 | E-039-WS-04-01-02-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
407 | E-039-WS-04-01-02-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 1452639.02 | 1452639.02 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1452639.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363159.76 | 0.25 | 363159.76 | 0.25 | 0.5 | 726319.52 | 0.5 | 726319.51
408 | E-039-WS-04-01-02-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
409 | E-039-WS-04-01-02-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 415039.72 | 415039.72 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 415039.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415039.72
410 | E-039-WS-04-01-02-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 207518.89 | 207518.89 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 207518.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207518.89
411 | E-039-WS-04-01-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
412 | E-039-WS-04-01-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
413 | E-039-WS-04-01-03-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
414 | E-039-WS-04-01-03-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2542117.8 | 2542117.8 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2542117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508423.56 | 0.2 | 635529.45 | 0.25 | 0 | 0 | 0.45 | 1143953.01 | 0.55 | 1398164.79
415 | E-039-WS-04-01-03-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
416 | E-039-WS-04-01-03-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 726319.51 | 726319.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 726319.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726319.51
417 | E-039-WS-04-01-03-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 363159.27 | 363159.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 363159.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363159.27
418 | E-039-WS-04-01-04-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2593997.28 | 2593997.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 2593997.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0
419 | E-039-WS-04-01-04-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2593997.28 | 2593997.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593997.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0
420 | E-039-WS-04-01-04-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 3631596.58 | 3631596.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3631596.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907899.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 907899.15 | 0.75 | 2723697.435
421 | E-039-WS-04-01-04-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1037599.3
422 | E-039-WS-04-01-04-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 518799.65 | 518799.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 518799.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518799.65
423 | E-039-WS-04-01-05-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1556398.95 | 1556398.95 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1556398.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556398.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556398.95 | 0 | 0
424 | E-039-WS-04-01-05-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1556398.95 | 1556398.95 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1556398.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556398.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556398.95 | 0 | 0
425 | E-039-WS-04-01-05-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
426 | E-039-WS-04-01-05-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2178957.56 | 2178957.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2178957.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217895.76 | 0.1 | 544739.39 | 0.25 | 0 | 0 | 0.35 | 762635.15 | 0.65 | 1416322.414
427 | E-039-WS-04-01-05-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 622559.58 | 622559.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 622559.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622559.58
428 | E-039-WS-04-01-05-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 311278.82 | 311278.82 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 311278.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311278.82
429 | E-039-WS-04-01-06-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2075198.6 | 2075198.6 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2075198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2075198.6
430 | E-039-WS-04-01-06-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2075198.6 | 2075198.6 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2075198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2075198.6
431 | E-039-WS-04-01-06-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
432 | E-039-WS-04-01-06-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2905277.07 | 2905277.07 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2905277.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2905277.07
433 | E-039-WS-04-01-06-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 830079.44 | 830079.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 830079.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830079.44
434 | E-039-WS-04-01-06-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 415038.75 | 415038.75 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 415038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415038.75
435 | E-039-WS-04-01-16-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | NOS | 14 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
436 | E-039-WS-04-01-16-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | NOS | 14 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
437 | E-039-WS-04-01-16-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | NOS | 14 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
438 | E-039-WS-04-01-16-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | NOS | 14 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
439 | E-039-WS-04-01-16-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | NOS | 14 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
440 | E-039-WS-04-01-17-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2075198.6 | 2075198.6 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2075198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075198.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2075198.6 | 0 | 0
441 | E-039-WS-04-01-17-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2075198.6 | 2075198.6 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2075198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075198.6 | 1 | 1 | 2075198.6 | 0 | 0
442 | E-039-WS-04-01-17-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2905277.07 | 2905277.07 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2905277.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2905277.07
443 | E-039-WS-04-01-17-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 830079.44 | 830079.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 830079.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830079.44
444 | E-039-WS-04-01-17-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 415038.75 | 415038.75 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 415038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415038.75
445 | E-039-WS-04-01-18-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
446 | E-039-WS-04-01-18-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
447 | E-039-WS-04-01-18-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
448 | E-039-WS-04-01-18-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2542117.8 | 2542117.8 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2542117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2542117.8
449 | E-039-WS-04-01-18-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 726319.51 | 726319.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 726319.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726319.51
450 | E-039-WS-04-01-18-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 363159.27 | 363159.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 363159.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363159.27
451 | E-039-WS-04-01-19-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 778198.99 | 778198.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 778198.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778198.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778198.99 | 0 | 0
452 | E-039-WS-04-01-19-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 778198.99 | 778198.99 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 778198.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778198.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778198.99 | 0 | 0
453 | E-039-WS-04-01-19-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
454 | E-039-WS-04-01-19-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 1089478.78 | 1089478.78 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1089478.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435791.51 | 0.4 | 0 | 0 | 653687.27 | 0.6 | 1 | 1089478.78 | 0 | 0
455 | E-039-WS-04-01-19-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 311279.79 | 311279.79 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 311279.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311279.79
456 | E-039-WS-04-01-19-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 155640.38 | 155640.38 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 155640.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155640.38
457 | E-039-WS-04-01-20-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0
458 | E-039-WS-04-01-20-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037599.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0
459 | E-039-WS-04-01-20-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
460 | E-039-WS-04-01-20-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 1452639.02 | 1452639.02 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1452639.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452639.02
461 | E-039-WS-04-01-20-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
462 | E-039-WS-04-01-20-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 415039.72 | 415039.72 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 415039.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415039.72
463 | E-039-WS-04-01-20-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 207518.89 | 207518.89 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 207518.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207518.89
464 | E-039-WS-04-01-21-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
465 | E-039-WS-04-01-21-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
466 | E-039-WS-04-01-21-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
467 | E-039-WS-04-01-21-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
468 | E-039-WS-04-01-21-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
469 | E-039-WS-04-01-22-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
470 | E-039-WS-04-01-22-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
471 | E-039-WS-04-01-22-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
472 | E-039-WS-04-01-22-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2542117.8 | 2542117.8 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2542117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635529.45 | 0.25 | 0.25 | 635529.45 | 0.75 | 1906588.35
473 | E-039-WS-04-01-22-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 726319.51 | 726319.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 726319.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726319.51
474 | E-039-WS-04-01-22-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 363159.27 | 363159.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 363159.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363159.27
475 | E-039-WS-04-01-23-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
476 | E-039-WS-04-01-23-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
477 | E-039-WS-04-01-23-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
478 | E-039-WS-04-01-23-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
479 | E-039-WS-04-01-23-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
480 | E-039-WS-04-01-23-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
481 | E-039-WS-04-01-23-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
482 | E-039-WS-04-01-24-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
483 | E-039-WS-04-01-24-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
484 | E-039-WS-04-01-24-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
485 | E-039-WS-04-01-24-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
486 | E-039-WS-04-01-24-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
487 | E-039-WS-04-01-25-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
488 | E-039-WS-04-01-25-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
489 | E-039-WS-04-01-25-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
490 | E-039-WS-04-01-25-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
491 | E-039-WS-04-01-25-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
492 | E-039-WS-04-01-25-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
493 | E-039-WS-04-01-25-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
494 | E-039-WS-04-01-26-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
495 | E-039-WS-04-01-26-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
496 | E-039-WS-04-01-26-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
497 | E-039-WS-04-01-26-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
498 | E-039-WS-04-01-26-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
499 | E-039-WS-04-01-26-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
500 | E-039-WS-04-01-26-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
501 | E-039-WS-04-01-28-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
502 | E-039-WS-04-01-28-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
503 | E-039-WS-04-01-28-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
504 | E-039-WS-04-01-28-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
505 | E-039-WS-04-01-28-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
506 | E-039-WS-04-01-28-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
507 | E-039-WS-04-01-28-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
508 | E-039-WS-04-01-30-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
509 | E-039-WS-04-01-30-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
510 | E-039-WS-04-01-30-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
511 | E-039-WS-04-01-30-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
512 | E-039-WS-04-01-30-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
513 | E-039-WS-04-01-30-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
514 | E-039-WS-04-01-30-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
515 | E-039-WS-04-01-35-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | NOS | 8 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
516 | E-039-WS-04-01-35-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | NOS | 8 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
517 | E-039-WS-04-01-35-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | NOS | 8 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
518 | E-039-WS-04-01-35-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | NOS | 8 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
519 | E-039-WS-04-01-35-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | NOS | 8 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
520 | E-039-WS-04-01-36-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2075197.63 | 2075197.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2075197.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2075197.63
521 | E-039-WS-04-01-36-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2075197.63 | 2075197.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2075197.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2075197.63
522 | E-039-WS-04-01-36-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 2905277.07 | 2905277.07 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2905277.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435791.56 | 0.15 | 0 | 0 | 290527.71 | 0.1 | 0.25 | 726319.27 | 0.75 | 2178957.803
523 | E-039-WS-04-01-36-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
524 | E-039-WS-04-01-36-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
525 | E-039-WS-04-01-36-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 830079.44 | 830079.44 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 830079.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830079.44
526 | E-039-WS-04-01-36-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 415039.72 | 415039.72 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 415039.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415039.72
527 | E-039-WS-04-01-37-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
528 | E-039-WS-04-01-37-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1815798.29 | 1815798.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1815798.29 | 0 | 0
529 | E-039-WS-04-01-37-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
530 | E-039-WS-04-01-37-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2542117.8 | 2542117.8 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2542117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889741.23 | 0.35 | 1271058.9 | 0.5 | 381317.67 | 0.15 | 1 | 2542117.8 | 0 | 0
531 | E-039-WS-04-01-37-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
532 | E-039-WS-04-01-37-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 726319.51 | 726319.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 726319.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726319.51
533 | E-039-WS-04-01-37-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 363159.27 | 363159.27 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 363159.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363159.27
534 | E-039-WS-04-01-38-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2593997.28 | 2593997.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593997.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0
535 | E-039-WS-04-01-38-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2593997.28 | 2593997.28 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593997.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2593997.28 | 0 | 0
536 | E-039-WS-04-01-38-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
537 | E-039-WS-04-01-38-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 3631596.58 | 3631596.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3631596.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815798.29 | 0.5 | 907899.15 | 0.25 | 907899.15 | 0.25 | 1 | 3631596.59 | 0 | 0
538 | E-039-WS-04-01-38-005 | SUPERST_COMPL_TANK BMT, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
539 | E-039-WS-04-01-38-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 1037599.3 | 1037599.3 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1037599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1037599.3
540 | E-039-WS-04-01-38-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 518799.65 | 518799.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 518799.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518799.65
541 | E-039-WS-04-01-39-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2853397.59 | 2853397.59 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2853397.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2853397.59
542 | E-039-WS-04-01-39-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2853397.59 | 2853397.59 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2853397.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2853397.59
543 | E-039-WS-04-01-39-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
544 | E-039-WS-04-01-39-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 3994755.85 | 3994755.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3994755.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3994755.85
545 | E-039-WS-04-01-39-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 1141359.23 | 1141359.23 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1141359.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1141359.23
546 | E-039-WS-04-01-39-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 570679.13 | 570679.13 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 570679.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570679.13
547 | E-039-WS-04-01-40-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | NOS | 4 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
548 | E-039-WS-04-01-40-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | NOS | 4 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
549 | E-039-WS-04-01-40-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | NOS | 4 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
550 | E-039-WS-04-01-40-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | NOS | 4 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
551 | E-039-WS-04-01-40-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | NOS | 4 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
552 | E-039-WS-04-02-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | M | 355842 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 355842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355842 | 0
553 | E-039-WS-04-02-01-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | M | 355842 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 355842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355842 | 0
554 | E-039-WS-04-02-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | M | 355842 | 0 | 0 | INR | M | 0 | 0 | 355842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355842 | 0
555 | E-039-WS-04-02-01-004-01 | After supply at worksite | M | 33820 | 992.19 | 33555865.8 | INR | M | 0 | 0 | 33820 | 33555865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33820 | 33555865.8
556 | E-039-WS-04-02-01-004-02 | After laying installation at worksite | M | 33820 | 631.39 | 21353609.8 | INR | M | 0 | 0 | 33820 | 21353609.8 | 644017.8 | 1020 | 6008307.24 | 9516 | 438816.05 | 695 | 657908.38 | 1042 | 1707278.56 | 2704 | 14977 | 9456328.03 | 18843 | 11897281.77
557 | E-039-WS-04-02-01-004-03 | After trial run and commissioning | M | 33820 | 180.4 | 6101128 | INR | M | 0 | 0 | 33820 | 6101128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33820 | 6101128
558 | E-039-WS-04-02-01-005-01 | After supply at worksite | M | 19881 | 1118.06 | 22228150.86 | INR | M | 0 | 0 | 19881 | 22228150.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19881 | 22228150.86
559 | E-039-WS-04-02-01-005-02 | After laying installation at worksite | M | 19881 | 711.5 | 14145331.5 | INR | M | 0 | 0 | 19881 | 14145331.5 | 422631 | 594 | 3239032.6 | 4552.4 | 680905.5 | 957 | 94629.5 | 133 | 2291030 | 3220 | 9456.4 | 6728228.6 | 10424.6 | 7417102.9
560 | E-039-WS-04-02-01-005-03 | After trial run and commissioning | M | 19881 | 203.28 | 4041409.68 | INR | M | 0 | 0 | 19881 | 4041409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19881 | 4041409.68
561 | E-039-WS-04-02-01-006-01 | After supply at worksite | M | 14451 | 1261.28 | 18226757.28 | INR | M | 0 | 0 | 14451 | 18226757.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14451 | 18226757.28
562 | E-039-WS-04-02-01-006-02 | After laying installation at worksite | M | 14451 | 802.63 | 11598806.13 | INR | M | 0 | 0 | 14451 | 11598806.13 | 2107585.99 | 2625.85 | 1213696.95 | 1512.15 | 1375707.82 | 1714 | 0 | 0 | 246407.41 | 307 | 6159 | 4943398.17 | 8292 | 6655407.96
563 | E-039-WS-04-02-01-006-03 | After trial run and commissioning | M | 14451 | 229.32 | 3313903.32 | INR | M | 0 | 0 | 14451 | 3313903.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14451 | 3313903.32
564 | E-039-WS-04-02-01-007-01 | After supply at worksite | M | 17735 | 1462.79 | 25942580.65 | INR | M | 0 | 0 | 17735 | 25942580.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735 | 25942580.65
565 | E-039-WS-04-02-01-007-02 | After laying installation at worksite | M | 17735 | 930.87 | 16508979.45 | INR | M | 0 | 0 | 17735 | 16508979.45 | 877484.61 | 942.65 | 4909408.38 | 5274 | 280191.87 | 301 | 1081670.94 | 1162 | 588309.84 | 632 | 8311.65 | 7737065.64 | 9423.35 | 8771913.815
566 | E-039-WS-04-02-01-007-03 | After trial run and commissioning | M | 17735 | 265.96 | 4716800.6 | INR | M | 0 | 0 | 17735 | 4716800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735 | 4716800.6
567 | E-039-WS-04-02-01-008-01 | After supply at worksite | M | 14712 | 1684.82 | 24787071.84 | INR | M | 0 | 0 | 14712 | 24787071.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14712 | 24787071.84
568 | E-039-WS-04-02-01-008-02 | After laying installation at worksite | M | 14712 | 1072.16 | 15773617.92 | INR | M | 0 | 0 | 14712 | 15773617.92 | 3974925.98 | 3707.4 | 3513575.54 | 3277.1 | 671172.16 | 626 | 917768.96 | 856 | 1788362.88 | 1668 | 10134.5 | 10865805.52 | 4577.5 | 4907812.4
569 | E-039-WS-04-02-01-008-03 | After trial run and commissioning | M | 14712 | 306.33 | 4506726.96 | INR | M | 0 | 0 | 14712 | 4506726.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14712 | 4506726.96
570 | E-039-WS-04-02-01-009-01 | After supply at worksite | M | 7267 | 1930.16 | 14026472.72 | INR | M | 0 | 0 | 7267 | 14026472.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7267 | 14026472.72
571 | E-039-WS-04-02-01-009-02 | After laying installation at worksite | M | 7267 | 1228.29 | 8925983.43 | INR | M | 0 | 0 | 7267 | 8925983.43 | 0 | 0 | 241850.3 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6141.45 | 5 | 201.9 | 247991.75 | 7065.1 | 8677991.679
572 | E-039-WS-04-02-01-009-03 | After trial run and commissioning | M | 7267 | 350.94 | 2550280.98 | INR | M | 0 | 0 | 7267 | 2550280.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7267 | 2550280.98
573 | E-039-WS-04-02-01-010-01 | After supply at worksite | M | 218864 | 693.06 | 151685883.84 | INR | M | 0 | 0 | 218864 | 151685883.84 | 0 | 0 | 471973.86 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 471973.86 | 218183 | 151213909.98
574 | E-039-WS-04-02-01-010-02 | After laying installation at worksite | M | 218864 | 441.04 | 96527778.56 | INR | M | 0 | 0 | 218864 | 96527778.56 | 4655706.45 | 10556.2 | 21419195.81 | 48565.2 | 8255827.76 | 18719 | 6201904.48 | 14062 | 13297356 | 30150 | 122052.4 | 53829990.5 | 96811.6 | 42697788.064
575 | E-039-WS-04-02-01-010-03 | After trial run and commissioning | M | 218864 | 126.01 | 27579052.64 | INR | M | 0 | 0 | 218864 | 27579052.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218864 | 27579052.64
576 | E-039-WS-04-02-01-011-01 | After supply at worksite | M | 55920 | 769.22 | 43014782.4 | INR | M | 0 | 0 | 55920 | 43014782.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55920 | 43014782.4
577 | E-039-WS-04-02-01-011-02 | After laying installation at worksite | M | 55920 | 489.51 | 27373399.2 | INR | M | 0 | 0 | 55920 | 27373399.2 | 2435140.92 | 4974.65 | 5389847.76 | 11010.7 | 3205800.99 | 6549 | 1043635.32 | 2132 | 3129926.94 | 6394 | 31060.35 | 15204351.93 | 24859.65 | 12169047.272
578 | E-039-WS-04-02-01-011-03 | After trial run and commissioning | M | 55920 | 139.86 | 7820971.2 | INR | M | 0 | 0 | 55920 | 7820971.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55920 | 7820971.2
579 | E-039-WS-04-02-01-012-01 | After supply at worksite | M | 73186 | 868.7 | 63576678.2 | INR | M | 0 | 0 | 73186 | 63576678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73186 | 63576678.2
580 | E-039-WS-04-02-01-012-02 | After laying installation at worksite | M | 73186 | 552.81 | 40457952.66 | INR | M | 0 | 0 | 73186 | 40457952.66 | 6135610.55 | 11098.95 | 7958473.88 | 14396.4 | 2383716.72 | 4312 | 1137682.98 | 2058 | 2880140.1 | 5210 | 37075.35 | 20495624.23 | 36110.65 | 19962328.427
581 | E-039-WS-04-02-01-012-03 | After trial run and commissioning | M | 73186 | 157.95 | 11559728.7 | INR | M | 0 | 0 | 73186 | 11559728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73186 | 11559728.7
582 | E-039-WS-04-02-01-013-01 | After supply at worksite | M | 17368 | 1055.55 | 18332792.4 | INR | M | 0 | 0 | 17368 | 18332792.4 | 0 | 0 | 105555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105555 | 17268 | 18227237.4
583 | E-039-WS-04-02-01-013-02 | After laying installation at worksite | M | 17368 | 671.71 | 11666259.28 | INR | M | 0 | 0 | 17368 | 11666259.28 | 0 | 0 | 866942.51 | 1290.65 | 805380.29 | 1199 | 1448878.47 | 2157 | 1904297.85 | 2835 | 7481.65 | 5025499.12 | 9886.35 | 6640760.159
584 | E-039-WS-04-02-01-013-03 | After trial run and commissioning | M | 17368 | 191.92 | 3333266.56 | INR | M | 0 | 0 | 17368 | 3333266.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17368 | 3333266.56
585 | E-039-WS-04-02-01-014-01 | After supply at worksite | M | 9939 | 1201.13 | 11938031.07 | INR | M | 0 | 0 | 9939 | 11938031.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939 | 11938031.07
586 | E-039-WS-04-02-01-014-02 | After laying installation at worksite | M | 9939 | 764.36 | 7596974.04 | INR | M | 0 | 0 | 9939 | 7596974.04 | 0 | 0 | 976852.08 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499127.08 | 653 | 1931 | 1475979.16 | 8008 | 6120994.88
587 | E-039-WS-04-02-01-014-03 | After trial run and commissioning | M | 9939 | 218.39 | 2170578.21 | INR | M | 0 | 0 | 9939 | 2170578.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939 | 2170578.21
588 | E-039-WS-04-02-01-015-01 | After supply at worksite | M | 2671 | 1368.28 | 3654675.88 | INR | M | 0 | 0 | 2671 | 3654675.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 3654675.88
589 | E-039-WS-04-02-01-015-02 | After laying installation at worksite | M | 2671 | 870.73 | 2325719.83 | INR | M | 0 | 0 | 2671 | 2325719.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301272.58 | 346 | 346 | 301272.58 | 2325 | 2024447.25
590 | E-039-WS-04-02-01-015-03 | After trial run and commissioning | M | 2671 | 248.78 | 664491.38 | INR | M | 0 | 0 | 2671 | 664491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 664491.38
591 | E-039-WS-04-02-01-016-01 | After supply at worksite | M | 5977 | 1604.99 | 9593025.23 | INR | M | 0 | 0 | 5977 | 9593025.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977 | 9593025.23
592 | E-039-WS-04-02-01-016-02 | After laying installation at worksite | M | 5977 | 1021.36 | 6104668.72 | INR | M | 0 | 0 | 5977 | 6104668.72 | 0 | 0 | 1020338.64 | 999 | 8170.88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 1028509.52 | 4970 | 5076159.2
593 | E-039-WS-04-02-01-016-03 | After trial run and commissioning | M | 5977 | 291.82 | 1744208.14 | INR | M | 0 | 0 | 5977 | 1744208.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977 | 1744208.14
594 | E-039-WS-04-02-01-017-01 | After supply at worksite | M | 4256 | 1859.4 | 7913606.4 | INR | M | 0 | 0 | 4256 | 7913606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256 | 7913606.4
595 | E-039-WS-04-02-01-017-02 | After laying installation at worksite | M | 4256 | 1183.25 | 5035912 | INR | M | 0 | 0 | 4256 | 5035912 | 1518050.59 | 1282.95 | 414196.66 | 350.05 | 1405701 | 1188 | 320660.75 | 271 | 59162.5 | 50 | 3142 | 3717771.5 | 1114 | 1318140.5
596 | E-039-WS-04-02-01-017-03 | After trial run and commissioning | M | 4256 | 338.07 | 1438825.92 | INR | M | 0 | 0 | 4256 | 1438825.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256 | 1438825.92
597 | E-039-WS-04-02-01-018-01 | After supply at worksite | M | 55132 | 729.66 | 40227615.12 | INR | M | 0 | 0 | 55132 | 40227615.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55132 | 40227615.12
598 | E-039-WS-04-02-01-018-02 | After laying installation at worksite | M | 55132 | 464.33 | 25599441.56 | INR | M | 0 | 0 | 55132 | 25599441.56 | 9041433.76 | 19472 | 4854988.05 | 10455.9 | 1383239.07 | 2979 | 699745.31 | 1507 | 2289146.9 | 4930 | 39343.9 | 18268553.09 | 15788.1 | 7330888.473
599 | E-039-WS-04-02-01-018-03 | After trial run and commissioning | M | 55132 | 132.67 | 7314362.44 | INR | M | 0 | 0 | 55132 | 7314362.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55132 | 7314362.44
600 | E-039-WS-04-02-01-019-01 | After supply at worksite | M | 17642 | 815.68 | 14390226.56 | INR | M | 0 | 0 | 17642 | 14390226.56 | 0 | 0 | 378475.52 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 378475.52 | 17178 | 14011751.04
601 | E-039-WS-04-02-01-019-02 | After laying installation at worksite | M | 17642 | 519.07 | 9157432.94 | INR | M | 0 | 0 | 17642 | 9157432.94 | 2885510.13 | 5559 | 2888624.55 | 5565 | 94470.74 | 182 | 72669.8 | 140 | 332204.8 | 640 | 12086 | 6273480.02 | 5556 | 2883952.92
602 | E-039-WS-04-02-01-019-03 | After trial run and commissioning | M | 17642 | 148.31 | 2616485.02 | INR | M | 0 | 0 | 17642 | 2616485.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17642 | 2616485.02
603 | E-039-WS-04-02-01-020-01 | After supply at worksite | M | 10416 | 943.32 | 9825621.12 | INR | M | 0 | 0 | 10416 | 9825621.12 | 0 | 0 | 304692.36 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 304692.36 | 10093 | 9520928.76
604 | E-039-WS-04-02-01-020-02 | After laying installation at worksite | M | 10416 | 600.3 | 6252724.8 | INR | M | 0 | 0 | 10416 | 6252724.8 | 2513936.34 | 4187.8 | 2356087.46 | 3924.85 | 348174 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692.65 | 5218197.8 | 1723.35 | 1034527.005
605 | E-039-WS-04-02-01-020-03 | After trial run and commissioning | M | 10416 | 171.51 | 1786448.16 | INR | M | 0 | 0 | 10416 | 1786448.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416 | 1786448.16
606 | E-039-WS-04-02-01-021-01 | After supply at worksite | M | 16613 | 1156.92 | 19219911.96 | INR | M | 0 | 0 | 16613 | 19219911.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16613 | 19219911.96
607 | E-039-WS-04-02-01-021-02 | After laying installation at worksite | M | 16613 | 736.22 | 12230822.86 | INR | M | 0 | 0 | 16613 | 12230822.86 | 6370842.96 | 8653.45 | 2447158.47 | 3323.95 | 464554.82 | 631 | 0 | 0 | 1033652.88 | 1404 | 14012.4 | 10316209.13 | 2600.6 | 1914613.732
608 | E-039-WS-04-02-01-021-03 | After trial run and commissioning | M | 16613 | 210.35 | 3494544.55 | INR | M | 0 | 0 | 16613 | 3494544.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16613 | 3494544.55
609 | E-039-WS-04-02-01-022-01 | After supply at worksite | M | 2729 | 1332.07 | 3635219.03 | INR | M | 0 | 0 | 2729 | 3635219.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 3635219.03
610 | E-039-WS-04-02-01-022-02 | After laying installation at worksite | M | 2729 | 847.68 | 2313318.72 | INR | M | 0 | 0 | 2729 | 2313318.72 | 0 | 0 | 81377.28 | 96 | 40688.64 | 48 | 0 | 0 | 517084.8 | 610 | 754 | 639150.72 | 1975 | 1674168
611 | E-039-WS-04-02-01-022-03 | After trial run and commissioning | M | 2729 | 242.19 | 660936.51 | INR | M | 0 | 0 | 2729 | 660936.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 660936.51
612 | E-039-WS-04-02-01-023-01 | After supply at worksite | M | 2215 | 1530.19 | 3389370.85 | INR | M | 0 | 0 | 2215 | 3389370.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 3389370.85
613 | E-039-WS-04-02-01-023-02 | After laying installation at worksite | M | 2215 | 973.76 | 2156878.4 | INR | M | 0 | 0 | 2215 | 2156878.4 | 408979.2 | 420 | 140221.44 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 549200.64 | 1651 | 1607677.76
614 | E-039-WS-04-02-01-023-03 | After trial run and commissioning | M | 2215 | 278.22 | 616257.3 | INR | M | 0 | 0 | 2215 | 616257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 616257.3
615 | E-039-WS-04-02-01-024-01 | After supply at worksite | M | 2554 | 1817.59 | 4642124.86 | INR | M | 0 | 0 | 2554 | 4642124.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 4642124.86
616 | E-039-WS-04-02-01-024-02 | After laying installation at worksite | M | 2554 | 1156.65 | 2954084.1 | INR | M | 0 | 0 | 2554 | 2954084.1 | 0 | 0 | 1097660.85 | 949 | 0 | 0 | 35856.15 | 31 | 0 | 0 | 980 | 1133517 | 1574 | 1820567.1
617 | E-039-WS-04-02-01-024-03 | After trial run and commissioning | M | 2554 | 330.47 | 844020.38 | INR | M | 0 | 0 | 2554 | 844020.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 844020.38
618 | E-039-WS-04-02-01-025-01 | After supply at worksite | M | 10377 | 750.78 | 7790844.06 | INR | M | 0 | 0 | 10377 | 7790844.06 | 0 | 0 | 283044.06 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 283044.06 | 10000 | 7507800
619 | E-039-WS-04-02-01-025-02 | After laying installation at worksite | M | 10377 | 477.77 | 4957819.29 | INR | M | 0 | 0 | 10377 | 4957819.29 | 1073334.19 | 2246.55 | 2917956.39 | 6107.45 | 770643.01 | 1613 | 48732.54 | 102 | 147153.16 | 308 | 10377 | 4957819.29 | 0 | 0
620 | E-039-WS-04-02-01-025-03 | After trial run and commissioning | M | 10377 | 136.51 | 1416564.27 | INR | M | 0 | 0 | 10377 | 1416564.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10377 | 1416564.27
621 | E-039-WS-04-02-01-026-01 | After supply at worksite | M | 1812 | 848.07 | 1536702.84 | INR | M | 0 | 0 | 1812 | 1536702.84 | 79040.12 | 93.2 | 230505.43 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 309545.55 | 1447 | 1227157.29
622 | E-039-WS-04-02-01-026-02 | After laying installation at worksite | M | 1812 | 539.68 | 977900.16 | INR | M | 0 | 0 | 1812 | 977900.16 | 139453.31 | 258.4 | 602606.69 | 1116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235840.16 | 437 | 1812 | 977900.16 | 0 | 0
623 | E-039-WS-04-02-01-026-03 | After trial run and commissioning | M | 1812 | 154.19 | 279392.28 | INR | M | 0 | 0 | 1812 | 279392.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 279392.28
624 | E-039-WS-04-02-01-027-01 | After supply at worksite | M | 630 | 989.78 | 623561.4 | INR | M | 0 | 0 | 630 | 623561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 623561.4
625 | E-039-WS-04-02-01-027-02 | After laying installation at worksite | M | 630 | 629.86 | 396811.8 | INR | M | 0 | 0 | 630 | 396811.8 | 0 | 0 | 251944 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 251944 | 230 | 144867.8
626 | E-039-WS-04-02-01-027-03 | After trial run and commissioning | M | 630 | 179.96 | 113374.8 | INR | M | 0 | 0 | 630 | 113374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 113374.8
627 | E-039-WS-04-02-01-028-01 | After supply at worksite | M | 800 | 1224.5 | 979600 | INR | M | 0 | 0 | 800 | 979600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 979600
628 | E-039-WS-04-02-01-028-02 | After laying installation at worksite | M | 800 | 779.23 | 623384 | INR | M | 0 | 0 | 800 | 623384 | 0 | 0 | 467538 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 467538 | 200 | 155846
629 | E-039-WS-04-02-01-028-03 | After trial run and commissioning | M | 800 | 222.64 | 178112 | INR | M | 0 | 0 | 800 | 178112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 178112
630 | E-039-WS-04-02-01-029-01 | After supply at worksite | M | 1200 | 1419.36 | 1703232 | INR | M | 0 | 0 | 1200 | 1703232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1703232
631 | E-039-WS-04-02-01-029-02 | After laying installation at worksite | M | 1200 | 903.23 | 1083876 | INR | M | 0 | 0 | 1200 | 1083876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827358.68 | 916 | 916 | 827358.68 | 284 | 256517.32
632 | E-039-WS-04-02-01-029-03 | After trial run and commissioning | M | 1200 | 258.07 | 309684 | INR | M | 0 | 0 | 1200 | 309684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 309684
633 | E-039-WS-04-02-10-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 43278748.02 | 43278748.02 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 43278748.02 | 38950873.22 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 38950873.22 | 0.1 | 4327874.802
634 | E-039-WS-04-02-10-002 | After laying/ installation at worksite | LS | 1 | 27541021.82 | 27541021.82 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 27541021.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508204.36 | 0.2 | 0 | 0 | 5508204.36 | 0.2 | 0.4 | 11016408.72 | 0.6 | 16524613.092
635 | E-039-WS-04-02-10-003 | After trial run & commissioning | LS | 1 | 7868863.1 | 7868863.1 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 7868863.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7868863.1
636 | E-039-WS-04-02-11-001 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 8430924.75 | 8430924.75 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8430924.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8430924.75
637 | E-039-WS-04-02-11-002 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 8430924.75 | 8430924.75 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8430924.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8430924.75
638 | E-039-WS-04-02-11-003 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 11803294.65 | 11803294.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 11803294.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11803294.65
639 | E-039-WS-04-02-11-004 | After Completion of Testing | LS | 1 | 3372369.9 | 3372369.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 3372369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3372369.9
640 | E-039-WS-04-02-11-005 | After Completion of Trial run | LS | 1 | 1686185.92 | 1686185.92 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1686185.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1686185.92
641 | E-039-WS-04-03-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | E-039-WS-04-03-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
643 | E-039-WS-04-03-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
644 | E-039-WS-04-03-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
645 | E-039-WS-04-03-01-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
646 | E-039-WS-04-03-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1090525.41 | 1090525.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1090525.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090525.41
647 | E-039-WS-04-03-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1090525.41 | 1090525.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1090525.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090525.41
648 | E-039-WS-04-03-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 1526734.41 | 1526734.41 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1526734.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1526734.41
649 | E-039-WS-04-03-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 436209.97 | 436209.97 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 436209.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436209.97
650 | E-039-WS-04-03-02-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 218104.5 | 218104.5 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 218104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218104.5
651 | E-039-WS-04-03-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
652 | E-039-WS-04-03-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
653 | E-039-WS-04-03-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
654 | E-039-WS-04-03-04-001 | After Completion of Foundation | LS | 1 | 1635787.63 | 1635787.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1635787.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1635787.63
655 | E-039-WS-04-03-04-002 | After Completion of Substructure | LS | 1 | 1635787.63 | 1635787.63 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1635787.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1635787.63
656 | E-039-WS-04-03-04-003 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2290102.1 | 2290102.1 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2290102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2290102.1
657 | E-039-WS-04-03-04-004 | After Completion of Testing | LS | 1 | 654314.47 | 654314.47 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 654314.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654314.47
658 | E-039-WS-04-03-04-005 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 327156.75 | 327156.75 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 327156.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327156.75
659 | E-039-WS-05-01-05-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1653850 | 1653850 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1653850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1653850
660 | E-039-WS-05-01-05-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1653850 | 1653850 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1653850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1653850
661 | E-039-WS-05-01-05-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 2315390 | 2315390 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2315390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2315390
662 | E-039-WS-05-01-05-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 661540 | 661540 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 661540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 661540
663 | E-039-WS-05-01-05-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 330770 | 330770 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 330770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330770
664 | E-039-WS-05-01-06-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 1653850 | 1653850 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1653850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1653850 | 0 | 0
665 | E-039-WS-05-01-06-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 1653850 | 1653850 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1653850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653850 | 1 | 1 | 1653850 | 0 | 0
666 | E-039-WS-05-01-06-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 2315390 | 2315390 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2315390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315390 | 1 | 1 | 2315390 | 0 | 0
667 | E-039-WS-05-01-06-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 661540 | 661540 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 661540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 661540
668 | E-039-WS-05-01-06-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 330770 | 330770 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 330770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330770
669 | E-039-WS-05-02-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
670 | E-039-WS-05-02-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
671 | E-039-WS-05-02-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
672 | E-039-WS-05-02-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
673 | E-039-WS-05-02-01-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
674 | E-039-WS-05-02-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
675 | E-039-WS-05-02-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
676 | E-039-WS-05-02-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
677 | E-039-WS-05-02-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
678 | E-039-WS-05-02-02-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
679 | E-039-WS-05-02-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
680 | E-039-WS-05-02-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
681 | E-039-WS-05-02-03-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
682 | E-039-WS-05-02-03-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
683 | E-039-WS-05-02-03-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
684 | E-039-WS-05-02-04-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
685 | E-039-WS-05-02-04-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
686 | E-039-WS-05-02-04-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
687 | E-039-WS-05-02-04-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
688 | E-039-WS-05-02-04-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
689 | E-039-WS-05-02-05-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
690 | E-039-WS-05-02-05-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
691 | E-039-WS-05-02-05-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | E-039-WS-05-02-05-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
693 | E-039-WS-05-02-05-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
694 | E-039-WS-05-02-06-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
695 | E-039-WS-05-02-06-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
696 | E-039-WS-05-02-06-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
697 | E-039-WS-05-02-06-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
698 | E-039-WS-05-02-06-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
699 | E-039-WS-05-02-07-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
700 | E-039-WS-05-02-07-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
701 | E-039-WS-05-02-07-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
702 | E-039-WS-05-02-07-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
703 | E-039-WS-05-02-07-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
704 | E-039-WS-05-02-08-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
705 | E-039-WS-05-02-08-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
706 | E-039-WS-05-02-08-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
707 | E-039-WS-05-02-08-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
708 | E-039-WS-05-02-08-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
709 | E-039-WS-05-03-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 2651335.92 | 2651335.92 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2651335.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651335.92
710 | E-039-WS-05-03-01-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 1687213.15 | 1687213.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1687213.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1687213.15
711 | E-039-WS-05-03-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 482060.9 | 482060.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 482060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482060.9
712 | E-039-WS-05-03-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 883778.64 | 883778.64 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 883778.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441889.32 | 0.5 | 0.5 | 441889.32 | 0.5 | 441889.32
713 | E-039-WS-05-03-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 562404.06 | 562404.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 562404.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562404.06
714 | E-039-WS-05-03-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 160687.29 | 160687.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 160687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160687.29
715 | E-039-WS-05-03-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 883777.67 | 883777.67 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 883777.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883777.67
716 | E-039-WS-05-03-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 562404.06 | 562404.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 562404.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562404.06
717 | E-039-WS-05-03-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 160687.29 | 160687.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 160687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160687.29
718 | E-039-WS-05-03-04-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 2651335.92 | 2651335.92 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2651335.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651335.92
719 | E-039-WS-05-03-04-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 1687213.15 | 1687213.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1687213.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1687213.15
720 | E-039-WS-05-03-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 482060.9 | 482060.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 482060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482060.9
721 | E-039-WS-05-03-05-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 883778.64 | 883778.64 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 883778.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441889.32 | 0.5 | 0.5 | 441889.32 | 0.5 | 441889.32
722 | E-039-WS-05-03-05-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 562404.06 | 562404.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 562404.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562404.06
723 | E-039-WS-05-03-05-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 160687.29 | 160687.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 160687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160687.29
724 | E-039-WS-05-03-06-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 883778.64 | 883778.64 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 883778.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883778.64
725 | E-039-WS-05-03-06-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 562404.06 | 562404.06 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 562404.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562404.06
726 | E-039-WS-05-03-06-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 160687.29 | 160687.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 160687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160687.29
727 | E-039-WS-05-03-07-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
728 | E-039-WS-05-03-07-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
729 | E-039-WS-05-03-07-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
730 | E-039-WS-05-03-08-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
731 | E-039-WS-05-03-08-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
732 | E-039-WS-05-03-08-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
733 | E-039-WS-05-03-09-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | NOS | 1 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
734 | E-039-WS-05-03-09-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | NOS | 1 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
735 | E-039-WS-05-03-09-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | NOS | 1 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
736 | E-039-WS-05-03-10-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
737 | E-039-WS-05-03-10-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
738 | E-039-WS-05-03-10-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | NOS | 2 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
739 | E-039-WS-05-03-11-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
740 | E-039-WS-05-03-11-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
741 | E-039-WS-05-03-11-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | SET | 1 | 0 | 0 | INR | SET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
742 | E-039-WS-05-03-12-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | NOS | 1 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
743 | E-039-WS-05-03-12-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | NOS | 1 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
744 | E-039-WS-05-03-12-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | NOS | 1 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
745 | E-039-WS-05-04-01-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 4476022.32 | 4476022.32 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4476022.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4476022.32
746 | E-039-WS-05-04-01-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 2848377.84 | 2848377.84 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2848377.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2848377.84
747 | E-039-WS-05-04-01-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 813822.24 | 813822.24 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 813822.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 813822.24
748 | E-039-WS-05-04-02-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 4476023.29 | 4476023.29 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4476023.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4476023.29
749 | E-039-WS-05-04-02-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 2848377.84 | 2848377.84 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2848377.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2848377.84
750 | E-039-WS-05-04-02-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 813822.24 | 813822.24 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 813822.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 813822.24
751 | E-039-WS-05-04-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 1119005.58 | 1119005.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1119005.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119005.58
752 | E-039-WS-05-04-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 712094.46 | 712094.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 712094.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712094.46
753 | E-039-WS-05-04-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 203455.56 | 203455.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 203455.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203455.56
754 | E-039-WS-05-04-04-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 1119005.58 | 1119005.58 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1119005.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119005.58
755 | E-039-WS-05-04-04-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 712094.46 | 712094.46 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 712094.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712094.46
756 | E-039-WS-05-04-04-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 203455.56 | 203455.56 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 203455.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203455.56
757 | E-039-WS-05-04-05-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
758 | E-039-WS-05-04-05-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
759 | E-039-WS-05-04-05-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
760 | E-039-WS-05-05-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 301112.25 | 301112.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 301112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301112.25
761 | E-039-WS-05-05-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 301112.25 | 301112.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 301112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301112.25
762 | E-039-WS-05-05-01-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 421557.15 | 421557.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 421557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421557.15
763 | E-039-WS-05-05-01-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 120444.9 | 120444.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 120444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120444.9
764 | E-039-WS-05-05-01-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 60222.45 | 60222.45 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 60222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60222.45
765 | E-039-WS-05-05-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 301112.25 | 301112.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 301112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301112.25
766 | E-039-WS-05-05-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 301112.25 | 301112.25 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 301112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301112.25
767 | E-039-WS-05-05-02-003 | AFTER COMPLETION OF SUPERSTRUCTURE | LS | 1 | 421557.15 | 421557.15 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 421557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421557.15
768 | E-039-WS-05-05-02-004 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 120444.9 | 120444.9 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 120444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120444.9
769 | E-039-WS-05-05-02-005 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 60221.48 | 60221.48 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 60221.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60221.48
770 | E-039-WS-05-05-03-001 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
771 | E-039-WS-05-05-03-002 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
772 | E-039-WS-05-05-03-003 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
773 | E-039-WS-06-01-01-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
774 | E-039-WS-06-01-01-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
775 | E-039-WS-06-01-01-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
776 | E-039-WS-06-01-01-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
777 | E-039-WS-06-01-01-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
778 | E-039-WS-06-01-01-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
779 | E-039-WS-06-01-01-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 40 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
780 | E-039-WS-06-01-02-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
781 | E-039-WS-06-01-02-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
782 | E-039-WS-06-01-02-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
783 | E-039-WS-06-01-02-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
784 | E-039-WS-06-01-02-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
785 | E-039-WS-06-01-02-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
786 | E-039-WS-06-01-02-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 49 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
787 | E-039-WS-06-01-03-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
788 | E-039-WS-06-01-03-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
789 | E-039-WS-06-01-03-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
790 | E-039-WS-06-01-03-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
791 | E-039-WS-06-01-03-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
792 | E-039-WS-06-01-03-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
793 | E-039-WS-06-01-03-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 44 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
794 | E-039-WS-06-01-04-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
795 | E-039-WS-06-01-04-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
796 | E-039-WS-06-01-04-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
797 | E-039-WS-06-01-04-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
798 | E-039-WS-06-01-04-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
799 | E-039-WS-06-01-04-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
800 | E-039-WS-06-01-04-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 29 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
801 | E-039-WS-06-01-05-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
802 | E-039-WS-06-01-05-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
803 | E-039-WS-06-01-05-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861738.62 | 2861738.62 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861738.62 | 0 | 0 | 715434.66 | 0.25 | 1430869.31 | 0.5 | 715434.66 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2861738.63 | 0 | 0
804 | E-039-WS-06-01-05-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 10 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
805 | E-039-WS-06-01-05-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817640.16 | 817640.16 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817640.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817640.16
806 | E-039-WS-06-01-05-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408819.11 | 408819.11 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408819.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408819.11
807 | E-039-WS-06-01-06-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
808 | E-039-WS-06-01-06-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
809 | E-039-WS-06-01-06-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 7 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
810 | E-039-WS-06-01-06-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861737.65 | 2861737.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2861737.65
811 | E-039-WS-06-01-06-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 7 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
812 | E-039-WS-06-01-06-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817639.19 | 817639.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817639.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817639.19
813 | E-039-WS-06-01-06-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408820.08 | 408820.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408820.08
814 | E-039-WS-06-01-07-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
815 | E-039-WS-06-01-07-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
816 | E-039-WS-06-01-07-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 3 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
817 | E-039-WS-06-01-07-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861737.65 | 2861737.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2861737.65
818 | E-039-WS-06-01-07-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 3 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
819 | E-039-WS-06-01-07-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817639.19 | 817639.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817639.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817639.19
820 | E-039-WS-06-01-07-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408820.08 | 408820.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408820.08
821 | E-039-WS-06-01-08-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
822 | E-039-WS-06-01-08-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
823 | E-039-WS-06-01-08-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 3 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
824 | E-039-WS-06-01-08-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861737.65 | 2861737.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715434.41 | 0.25 | 715434.41 | 0.25 | 715434.41 | 0.25 | 0.75 | 2146303.23 | 0.25 | 715434.413
825 | E-039-WS-06-01-08-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 3 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
826 | E-039-WS-06-01-08-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817639.19 | 817639.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817639.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817639.19
827 | E-039-WS-06-01-08-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408820.08 | 408820.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408820.08
828 | E-039-WS-06-01-09-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
829 | E-039-WS-06-01-09-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
830 | E-039-WS-06-01-09-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
831 | E-039-WS-06-01-09-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861737.65 | 2861737.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2861737.65
832 | E-039-WS-06-01-09-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
833 | E-039-WS-06-01-09-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817639.19 | 817639.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817639.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817639.19
834 | E-039-WS-06-01-09-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408820.08 | 408820.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408820.08
835 | E-039-WS-06-01-10-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
836 | E-039-WS-06-01-10-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022049.72 | 0.5 | 1022049.72 | 0.5 | 1 | 2044099.44 | 0 | 0
837 | E-039-WS-06-01-10-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
838 | E-039-WS-06-01-10-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861737.65 | 2861737.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2861737.65
839 | E-039-WS-06-01-10-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
840 | E-039-WS-06-01-10-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817639.19 | 817639.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817639.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817639.19
841 | E-039-WS-06-01-10-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408820.08 | 408820.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408820.08
842 | E-039-WS-06-01-11-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
843 | E-039-WS-06-01-11-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 2044099.43 | 2044099.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0 | 2044099.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2044099.43 | 0 | 0
844 | E-039-WS-06-01-11-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 3 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
845 | E-039-WS-06-01-11-004 | After Completion of Superstructure | LS | 1 | 2861737.65 | 2861737.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2861737.65 | 0 | 0 | 715434.41 | 0.25 | 715434.41 | 0.25 | 0 | 0 | 715434.41 | 0.25 | 0.75 | 2146303.23 | 0.25 | 715434.413
846 | E-039-WS-06-01-11-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 3 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
847 | E-039-WS-06-01-11-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 817639.19 | 817639.19 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 817639.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817639.19
848 | E-039-WS-06-01-11-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 408820.08 | 408820.08 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 408820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408820.08
849 | E-039-WS-06-01-12-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
850 | E-039-WS-06-01-12-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
851 | E-039-WS-06-01-12-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
852 | E-039-WS-06-01-12-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
853 | E-039-WS-06-01-12-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
854 | E-039-WS-06-01-12-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
855 | E-039-WS-06-01-12-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
856 | E-039-WS-06-01-13-001 | AFTER COMPLETION OF FOUNDATION | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
857 | E-039-WS-06-01-13-002 | AFTER COMPLETION OF SUBSTRUCTURE | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
858 | E-039-WS-06-01-13-003 | SUPERSTRU - AFTER COMPL_50% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
859 | E-039-WS-06-01-13-004 | SUPERSTRUCTURE _COMPL_100% STAGING HT | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
860 | E-039-WS-06-01-13-005 | SUPERST _COMPL_OF TB, WALLS, TOP S&F | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
861 | E-039-WS-06-01-13-006 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
862 | E-039-WS-06-01-13-007 | AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 1 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
863 | E-039-WS-06-02-01 | AFTER SUPPLY AT WORKSITE | NOS | 576 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0
864 | E-039-WS-06-02-02 | AFTER LAYING/ INSTALLATION AT WORKSITE | NOS | 576 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0
865 | E-039-WS-06-02-03 | AFTER TRIAL RUN AND COMMISSIONING | NOS | 576 | 0 | 0 | INR | NOS | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0
866 | E-039-WS-06-03-01 | After Completion of Foundation(Acces&Cle | LS | 1 | 1589855.22 | 1589855.22 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1589855.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1589855.22
867 | E-039-WS-06-03-02 | After Completion of Substructure (Civil) | LS | 1 | 1589855.22 | 1589855.22 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 1589855.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1589855.22
868 | E-039-WS-06-03-03 | After Completion of Supstructure (CV,Plu | LS | 1 | 2225795.95 | 2225795.95 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2225795.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2225795.95
869 | E-039-WS-06-03-04 | After Completion of Testing | LS | 1 | 635941.7 | 635941.7 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 635941.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635941.7
870 | E-039-WS-06-03-05 | After Successful Completion of Trial run | LS | 1 | 317970.85 | 317970.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 317970.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317970.85
871 | E-039-WS-07-01-01-001 | AFTER COMPLETION OF S&I | LS | 9 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
872 | E-039-WS-07-01-01-002 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 9 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
873 | E-039-WS-07-01-01-003 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 9 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
874 | E-039-WS-07-01-02-001 | AFTER COMPLETION OF S&I | LS | 14 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
875 | E-039-WS-07-01-02-002 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 14 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
876 | E-039-WS-07-01-02-003 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 14 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
877 | E-039-WS-07-01-03-001 | AFTER COMPLETION OF S&I | LS | 2 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
878 | E-039-WS-07-01-03-002 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 2 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
879 | E-039-WS-07-01-03-003 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 2 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
880 | E-039-WS-07-01-04-001 | AFTER COMPLETION OF S&I | LS | 4 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
881 | E-039-WS-07-01-04-002 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 4 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
882 | E-039-WS-07-01-04-003 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 4 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
883 | E-039-WS-07-01-05-001 | AFTER COMPLETION OF S&I | LS | 8 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
884 | E-039-WS-07-01-05-002 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 8 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
885 | E-039-WS-07-01-05-003 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 8 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
886 | E-039-WS-07-01-06-001 | AFTER COMPLETION OF SUPPLY & INSTAL | LS | 4 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
887 | E-039-WS-07-01-06-002 | AFTER COMPLETION OF TESTING | LS | 4 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
888 | E-039-WS-07-01-06-003 | AFTER COMPLETION OF TRIAL RUN | LS | 4 | 0 | 0 | INR | LS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
889 | E-039-WS-07-02-01 | After supply at worksite | LS | 1 | 44571839.5 | 44571839.5 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 44571839.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44571839.5
890 | E-039-WS-07-02-02 | After laying/ installation at worksite | LS | 1 | 28363897.07 | 28363897.07 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 28363897.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28363897.07
891 | E-039-WS-07-02-03 | After trial run & commissioning | LS | 1 | 8103970.73 | 8103970.73 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8103970.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8103970.73
892 | E-039-WS-07-03-01 | After supply at worksite | LS | 1 | 31200287.65 | 31200287.65 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 31200287.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31200287.65
893 | E-039-WS-07-03-02 | After laying/ installation at worksite | LS | 1 | 19854728.24 | 19854728.24 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 19854728.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19854728.24
894 | E-039-WS-07-03-03 | After trial run & commissioning | LS | 1 | 5672779.22 | 5672779.22 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 5672779.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5672779.22
895 | E-039-WS-07-04-01 | After supply at worksite | LS | 1 | 13371551.85 | 13371551.85 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 13371551.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13371551.85
896 | E-039-WS-07-04-02 | After laying/ installation at worksite | LS | 1 | 8509168.83 | 8509168.83 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 8509168.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8509168.83
897 | E-039-WS-07-04-03 | After trial run & commissioning | LS | 1 | 2431191.51 | 2431191.51 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 2431191.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2431191.51
898 | E-039-WS-08-01-01 | After supply at worksite | NOS | 8 | 1025159.05 | 8201272.4 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 8201272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7176113.35 | 7 | 7 | 7176113.35 | 1 | 1025159.05
899 | E-039-WS-08-01-02 | After laying/ installation at worksite | NOS | 8 | 652373.86 | 5218990.88 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 5218990.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5218990.88
900 | E-039-WS-08-01-03 | After trial run & commissioning | NOS | 8 | 186392.53 | 1491140.24 | INR | NOS | 0 | 0 | 8 | 1491140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1491140.24
901 | E-039-WS-08-02-01 | After supply at worksite | NOS | 9 | 455626.14 | 4100635.26 | INR | NOS | 0 | 0 | 9 | 4100635.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100635.26 | 9 | 9 | 4100635.26 | 0 | 0
902 | E-039-WS-08-02-02 | After laying/ installation at worksite | NOS | 9 | 289943.99 | 2609495.91 | INR | NOS | 0 | 0 | 9 | 2609495.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2609495.91
903 | E-039-WS-08-02-03 | After trial run & commissioning | NOS | 9 | 82841.13 | 745570.17 | INR | NOS | 0 | 0 | 9 | 745570.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 745570.17
904 | E-039-WS-08-03-01 | After supply at worksite | NOS | 119 | 57431.87 | 6834392.53 | INR | NOS | 0 | 0 | 119 | 6834392.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834392.53 | 119 | 119 | 6834392.53 | 0 | 0
905 | E-039-WS-08-03-02 | After laying/ installation at worksite | NOS | 119 | 36547.56 | 4349159.64 | INR | NOS | 0 | 0 | 119 | 4349159.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4349159.64
906 | E-039-WS-08-03-03 | After trial run & commissioning | NOS | 119 | 10442.16 | 1242617.04 | INR | NOS | 0 | 0 | 119 | 1242617.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1242617.04
907 | E-039-WS-08-04-01 | After supply at worksite | NOS | 28 | 146451.26 | 4100635.28 | INR | NOS | 0 | 0 | 28 | 4100635.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050317.64 | 14 | 14 | 2050317.64 | 14 | 2050317.64
908 | E-039-WS-08-04-02 | After laying/ installation at worksite | NOS | 28 | 93196.28 | 2609495.84 | INR | NOS | 0 | 0 | 28 | 2609495.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2609495.84
909 | E-039-WS-08-04-03 | After trial run & commissioning | NOS | 28 | 26627.5 | 745570 | INR | NOS | 0 | 0 | 28 | 745570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 745570
910 | E-039-WS-08-05-01 | ZBT / OHT | LS | 1 | 4473421.75 | 4473421.75 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 4473421.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4473421.75
911 | E-039-WS-08-05-02 | LPS | LS | 1 | 497046.43 | 497046.43 | INR | LS | 0 | 0 | 1 | 497046.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497046.43
[6 empty] | 2532264480.92 |  |  |  | 0 |  | 2532264480.92 | [11 empty] | 704142176.6 |  | 1828122304.472
704142176.6