## Sheet1
SR NO | WBS Code | Item Description | Unit | BOQ Qty | Rate | Amount | Currency | UoM | Till March 2025 Qty | Till March 2025 Amt | OBL Qty | OBL Amt | 9100022608/APR-2025/Amt | 9100022608/APR-2025/Qty | 9100022613/APR-2025/Amt | 9100022613/APR-2025/Qty | FY_CUMM_QTY | FY_CUMM_AMT | BAL QTY | BAL AMT
1 | E-168 | 3070-Water supply scheme project |  | 0.000 | 0.00 | 0 |  |  | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
2 | E-168-WS-01-01 | Supply of di pipe 300mm | M | 2500.000 | 1813.37 | 4533425 | INR | M | 1550.000 | 2810723.50 | 950 | 1722701.5 | 0 | 0 | 816016.5 | 450 | 450.000 | 816016.50 | 500 | 906685
3 | E-168-WS-01-01-01 | 1st lot | M | 100.000 | 60.00 | 6000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 6000
4 | E-168-WS-01-01-02 | 2nd lot | M | 2500.000 | 700.00 | 1750000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 2500 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2500 | 1750000
5 | E-168-WS-01-02 | Laying of di pipe 300mm | M | 2500.000 | 518.00 | 1295000 | INR | M | 1550.000 | 802900.00 | 950 | 492100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 950 | 492100
6 | E-168-WS-01-02-01 | laying 100 Rmt | M | 50.000 | 1200.00 | 60000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 50 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 50 | 60000
7 | E-168-WS-01-03 | testing of di pipe 300mm | M | 2500.000 | 129.00 | 322500 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 2500 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2500 | 322500
8 | E-168-WS-01-04 | co of di pipe 300mm | M | 2500.000 | 129.00 | 322500 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 2500 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2500 | 322500
9 | E-168-WS-01-05 | PIPE |  | 0.000 | 0.00 | 0 |  |  | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
10 | E-168-WS-03-01 | SUPPLY OF PIPE | M | 2500.000 | 1813.70 | 4534250 | INR | M | 2500.000 | 4534250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
11 | E-168-WS-03-02 | LAYING | M | 2500.000 | 518.20 | 1295500 | INR | M | 2500.000 | 1295500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
12 | E-168-WS-03-03 | TESTING | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2500.000 | 323875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
13 | E-168-WS-03-04 | COMMI | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2500.000 | 323875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
14 | E-168-WS-04-01 | SUPPLY | M | 500.000 | 100.00 | 50000 | INR | M | 200.000 | 20000.00 | 300 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 300 | 30000
15 | E-168-WS-04-02 | Laying | M | 500.000 | 40.00 | 20000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 500 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 20000
16 | E-168-WS-04-03 | Testing | M | 500.000 | 30.00 | 15000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 15000
17 | E-168-WS-04-04 | COMII | M | 500.000 | 30.00 | 15000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 15000
18 | E-168-WS-06-01 | Supply | M | 100.000 | 120.00 | 12000 | INR | M | 100.000 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
19 | E-168-WS-06-02 | Laying | M | 100.000 | 72.00 | 7200 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 7200
20 | E-168-WS-06-03 | Testing | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400
21 | E-168-WS-06-04 | Comii | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400
22 | E-168-WS-07-01 | Supply | M | 100.000 | 120.00 | 12000 | INR | M | 100.000 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
23 | E-168-WS-07-02 | Laying | M | 100.000 | 72.00 | 7200 | INR | M | 30.000 | 2160.00 | 70 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 70 | 5040
24 | E-168-WS-07-03 | Testing | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400
25 | E-168-WS-07-04 | Commi | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400
26 | E-168-WS-08-01 | Supply | M | 100.000 | 120.00 | 12000 | INR | M | 100.000 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
27 | E-168-WS-08-02 | Laying | M | 100.000 | 72.00 | 7200 | INR | M | 100.000 | 7200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
28 | E-168-WS-08-03 | Testing | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 100.000 | 5400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
29 | E-168-WS-08-04 | Commi | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 100.000 | 5400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
30 | E-168-WS-09-01 | Supply | M | 100.000 | 100.00 | 10000 | INR | M | 100.000 | 10000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
31 | E-168-WS-09-02 | Laying | M | 100.000 | 72.00 | 7200 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 7200
32 | E-168-WS-09-03 | Testing | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400
33 | E-168-WS-09-04 | Commi | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5400
34 | E-168-WS-10-01 | Supply | M | 100.000 | 120.00 | 12000 | INR | M | 100.000 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
35 | E-168-WS-10-02 | Laying | M | 100.000 | 72.00 | 7200 | INR | M | 100.000 | 7200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
36 | E-168-WS-10-03 | Testing | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 100.000 | 5400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
37 | E-168-WS-10-04 | Commi | M | 100.000 | 54.00 | 5400 | INR | M | 100.000 | 5400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
38 | E-168-WS-11-01 | Supply | M | 2500.000 | 1813.70 | 4534250 | INR | M | 2500.000 | 4534250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
39 | E-168-WS-11-02 | Laying | M | 2500.000 | 518.20 | 1295500 | INR | M | 2500.000 | 1295500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
40 | E-168-WS-11-03 | Testing | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2500.000 | 323875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
41 | E-168-WS-11-04 | Commi | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2500.000 | 323875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
42 | E-168-WS-12-01 | Supply | M | 100.000 | 100.00 | 10000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 10000
43 | E-168-WS-12-02 | Laying | M | 100.000 | 60.00 | 6000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 6000
44 | E-168-WS-12-03 | Testing | M | 100.000 | 20.00 | 2000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 2000
45 | E-168-WS-12-04 | Testing | M | 100.000 | 20.00 | 2000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 2000
46 | E-168-WS-13-01 | Supply | M | 2500.000 | 1813.70 | 4534250 | INR | M | 2500.000 | 4534250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
47 | E-168-WS-13-02 | Laying | M | 2500.000 | 518.20 | 1295500 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 2500 | 1295500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2500 | 1295500
48 | E-168-WS-13-03 | Testing | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 2500 | 323875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2500 | 323875
49 | E-168-WS-13-04 | Testing | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 2500 | 323875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2500 | 323875
50 | E-168-WS-15-01 | Supply | M | 2500.000 | 1813.70 | 4534250 | INR | M | 2500.000 | 4534250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
51 | E-168-WS-15-02 | Laying | M | 2500.000 | 518.20 | 1295500 | INR | M | 2500.000 | 1295500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
52 | E-168-WS-15-03 | Testing | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2500.000 | 323875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
53 | E-168-WS-15-04 | Commi | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2500.000 | 323875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
54 | E-168-WS-20-01 | Supply | M | 2500.000 | 1813.70 | 4534250 | INR | M | 2000.000 | 3627400.00 | 500 | 906850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 906850
55 | E-168-WS-20-02 | Laying | M | 2500.000 | 518.20 | 1295500 | INR | M | 2000.000 | 1036400.00 | 500 | 259100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 259100
56 | E-168-WS-20-03 | Testing | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2000.000 | 259100.00 | 500 | 64775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 64775
57 | E-168-WS-20-04 | Testing | M | 2500.000 | 129.55 | 323875 | INR | M | 2000.000 | 259100.00 | 500 | 64775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 500 | 64775
58 | E-168-WS-21-01 | Supply | M | 100.000 | 10.00 | 1000 | INR | M | 80.000 | 800.00 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 20 | 200
59 | E-168-WS-22-01 | Supply | M | 100.000 | 10.00 | 1000 | INR | M | 80.000 | 800.00 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 20 | 200
60 | E-168-WS-25-01 | Supply | M | 100.000 | 20.00 | 2000 | INR | M | 70.000 | 1400.00 | 30 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 30 | 600
61 | E-168-WS-26-01 | Supply | M | 100.000 | 5.00 | 500 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 500
62 | E-168-WS-27-02 | Laying | RMT | 100.000 | 1200.00 | 120000 | INR | RMT | 0.000 | 0.00 | 100 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 120000
63 | E-168-WS-27-03 | Testing | RMT | 100.000 | 500.00 | 50000 | INR | RMT | 0.000 | 0.00 | 100 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 50000
64 | E-168-WS-27-04 | Comii | RMT | 100.000 | 500.00 | 50000 | INR | RMT | 0.000 | 0.00 | 100 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 50000
65 | E-168-WS-29 | DI PIPE | RMT | 400.000 | 1200.00 | 480000 | INR | RMT | 0.000 | 0.00 | 400 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 400 | 480000
66 | E-168-WS-30 | PIPE | RMT | 400.000 | 1200.00 | 480000 | INR | RMT | 0.000 | 0.00 | 400 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 400 | 480000
67 | E-168-WS-30-03-01 | supply | M | 100.000 | 1200.00 | 120000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 120000
68 | E-168-WS-30-03-02 | laying | M | 100.000 | 300.00 | 30000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 30000
69 | E-168-WS-30-03-03 | testing & co | M | 100.000 | 200.00 | 20000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000
70 | E-168-WS-31-01 | Supply | M | 100.000 | 1000.00 | 100000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 100000
71 | E-168-WS-31-02 | Laying | M | 100.000 | 600.00 | 60000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 60000
72 | E-168-WS-31-03 | testing | M | 100.000 | 500.00 | 50000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 50000
73 | E-168-WS-32-01 | Supply | M | 100.000 | 1.00 | 100 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 100
74 | E-168-WS-32-02 | Laying | M | 100.000 | 1.00 | 100 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 100
75 | E-168-WS-32-03 | Testing | M | 100.000 | 1.00 | 100 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 100
76 | E-168-WS-33 | Civil services | M3 | 300.000 | 100.00 | 30000 | INR | M3 | 0.000 | 0.00 | 300 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 300 | 30000
77 | E-168-WS-33-01 | Excavation | M3 | 0.000 | 0.00 | 0 | INR | M3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
78 | E-168-WS-33-02 | Backfilling | M3 | 0.000 | 0.00 | 0 | INR | M3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
79 | E-168-WS-33-03 | Soiling | M3 | 0.000 | 0.00 | 0 | INR | M3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
80 | E-168-WS-34-01 | On Supply @ 80% | M | 100.000 | 1600.00 | 160000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 160000
81 | E-168-WS-34-02 | On Completion of Laying @10% | M | 100.000 | 200.00 | 20000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000
82 | E-168-WS-34-03 | On Completion of hydrotesting@10% | M | 100.000 | 200.00 | 20000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000
83 | E-168-WS-35-01 | On Completion of Laying 85% | M | 100.000 | 850.00 | 85000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 85000
84 | E-168-WS-35-02 | On Completion of Testing 15% | M | 100.000 | 150.00 | 15000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 15000
85 | E-168-WS-36-01 | Testing 100% | M | 100.000 | 800.00 | 80000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 80000
86 | E-168-WS-36-02 | Testing1 100% | M | 100.000 | 400.00 | 40000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 40000
87 | E-168-WS-37-01 | On Supply @ 80% | M | 2500.000 | 1600.00 | 4000000 | INR | M | 2500.000 | 4000000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
88 | E-168-WS-37-02 | On Completion of Laying @10% | M | 2500.000 | 200.00 | 500000 | INR | M | 400.000 | 80000.00 | 2100 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2100 | 420000
89 | E-168-WS-37-03 | On Completion of hydrotesting@10% | M | 2500.000 | 200.00 | 500000 | INR | M | 200.000 | 40000.00 | 2300 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2300 | 460000
90 | E-168-WS-38-01 | On Completion of Laying 90% | M | 2500.000 | 540.00 | 1350000 | INR | M | 400.000 | 216000.00 | 2100 | 1134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2100 | 1134000
91 | E-168-WS-38-02 | On Completion of Testing 10% | M | 2500.000 | 60.00 | 150000 | INR | M | 200.000 | 12000.00 | 2300 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2300 | 138000
92 | E-168-WS-39-01 | Testing 100% | M | 2500.000 | 350.00 | 875000 | INR | M | 200.000 | 70000.00 | 2300 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2300 | 805000
93 | E-168-WS-39-03 | Testing1 Maker& checker | M | 100.000 | 400.00 | 40000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 40000
94 | E-168-WS-41-01 | Supply | M | 100.000 | 100.00 | 10000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 10000
95 | E-168-WS-41-02 | Laying | M | 100.000 | 50.00 | 5000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000
96 | E-168-WS-41-03 | Testing | M | 100.000 | 30.00 | 3000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 3000
97 | E-168-WS-41-04 | Comii | M | 100.000 | 50.00 | 5000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000
98 | E-168-WS-42-02 | supply | M | 100.000 | 50.00 | 5000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000
99 | E-168-WS-42-03 | Laying | M | 100.000 | 50.00 | 5000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 5000
100 | E-168-WS-42-04 | Testing | M | 100.000 | 30.00 | 3000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 100 | 3000
101 | E-168-WS-45-03 | Testing | M | 0.000 | 0.00 | 0 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0
102 | E-168-WS-47-01 | Supply | M | 100.000 | 200.00 | 20000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | 0 | 100.000 | 20000.00 | 0 | 0
103 | E-168-WS-47-02 | Laying | M | 100.000 | 180.00 | 18000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 18000 | 9000 | 50 | 0 | 0 | 50.000 | 9000.00 | 50 | 9000
104 | E-168-WS-47-03 | Testing | M | 100.000 | 170.00 | 17000 | INR | M | 0.000 | 0.00 | 100 | 17000 | 8500 | 50 | 0 | 0 | 50.000 | 8500.00 | 50 | 8500